## Sheet1
项目名称 | 是否正常 | 项目内容 | 前线 人员 | 合同 情况 | 时间 节点 | 项目 阶段 | 责任人 | 开始时间 | 预警时间 | 预计时间 | 计划用时 | 完结时间 | 实际用时 | 逾期天数 | 状态 | 状态 | 改进措施
美尔斯-1 | 否 | 4台20KG关节单元 | 销售人员 | 立项日期 | 2024-03-27 | 设计 | 余皓然 | 2024-03-27 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 10 | 2024-04-08 | 12 | 2 | 逾期
|  |  | 刘伟伟 | 合同天数 | 30 | 生产 | 周小浪 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 10 | 2024-08-29 | 143 | 136 | 逾期 | 现状：已出货1台，还有3台未发，客户期望未发的3台关节换桁架同金额出货。 3-12 与永侧为同一单位，永侧出过16台标准水泥底座，现美尓斯计划购置6台同款桁架，在永侧价格基础上加2000，合计12000作为该项目未发关节的损失。 3-31 客户对价格有疑义，还在磨 4-21 待客户确认机床即合同盖章 5-12 已与客户口头达成换机协议，待客户合同盖章回传 5-29 客户老板在出差，待回司才能确认 6-5 永册的款已结清，改单合同待老板回来 7-11 待老板回来拍板 9-19 待机床到位 | 应急：1-6核算料仓成本，计算折价后可以更换
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2024-04-26 | 调机派遣 | 王文哲 | [7 empty] | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 |  | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.375 | 尾款 | 刘伟伟 | [7 empty] | 正常
深圳洪昕-1 | 否 | 1台3D视觉关节 | 销售人员 | 立项日期 | 2023-09-14 | 设计 | 程帅伟 | 2023-09-14 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 29 | 2023-10-20 | 36 | 7 | 逾期
|  |  | 王祥青 | 合同天数 | 45 | 生产 | 周小浪 | 2023-10-20 | 2023-10-29 | 45228 | 9 | 2023-11-23 | 34 | 25 | 逾期 | 原因：待客户打款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2023-10-29 | 调机派遣 | 王文哲 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 7 |  |  | 890 | 逾期 | 原因：展示机，目前正在转售中，或续签展示协议。 现状：3-31 目前有做终端客户的技术方案，准备把这一套转卖出去 6-12 该客户目前找不到项目转售，设备已经在现场放了1年半，3D相机品牌为跨维，成本比较高，项目是低价签售，成本还在外面。 7-14 销售和客户去沟通，可退部分款项把设备拉回来 7-18 客户还是想转售，给3个月时间，如不能转售则考虑折点价格让他们买下，实在不行再考虑退机。 | 应急：1-3销售跟进处理 3-17 退金不退
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 70 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.3 | 尾款 | 王祥青 |  |  |  | 90 |  | 0 | 0 | 正常
浙江昂臻-1 | 否 | 2台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2023-09-21 | 设计 | 李枷明 | 2023-09-21 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 20 | 2023-09-28 | 7 | 0 | 正常
|  |  | 刘伟伟 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2023-09-28 | 2023-10-21 | 45220 | 23 | 2023-11-03 | 36 | 13 | 逾期
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2023-10-21 | 调机派遣 | 王文哲 | 2023-11-03 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 7 | 2023-11-10 | 7 | 0 | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 43 | 验收 | 潘贻杰 | 2023-11-10 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 30 | 2023-12-10 | 30 | 0 | 正常 | 原因：物料推不到位
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 刘伟伟 | 2023-12-10 | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 90 |  |  | 790 | 逾期 | 现状：2-8 其中一台机取料有概率取不出来，客户拒绝付款 3-13 机床托架上的拔料爪在拔料时长杆零件与卡盘卡死，客户近期排产后去现场重调点位。 4-12 3月31日去现场调的，暂无拔不出来的情况，客户提出长零件下不去，需要天窗开口加长。现场我们有做两款夹爪，客户要求都改成其中一款夹爪。 5-16 客户毛坯种带氧化皮，修改夹持位置和二次送料程序 5-29 经确认是客户零件弯曲导致，和客户沟通做其它零件。销售在收款 | 应急：等客户毛坯料到了做测试，等待测试 长效：4-12 修订《技术协议》，与客户约定兼容的零件重量、尺寸规格。
台州瑞田-3 | 否 | 2台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2023-12-25 | 设计 | 余皓然 | 2023-12-25 | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 20 | 2024-01-05 | 11 | -9 | 正常
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2024-01-05 | 2024-01-24 | 45315 | 19 | 2024-01-24 | 19 | 0 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2024-01-24 | 调机派遣 | 王文哲 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 7 | 2024-01-24 | 0 | -7 | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 30 | 验收 | 叶呈法 | 2024-01-24 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 30 |  |  | 805 | 逾期 | 原因：客户提出摆料时间短，客户产品种类多，做不起来，拒绝验收。 现状：1-8 客户设备一直未使用，现场做轴套产品，节拍过快，料盘储料不够 2-14 客户计划自己做料盘，我们配合调试后验收。 4-12 客户自己做的料盘有问题，在整改中 6-6 客户料盘未有进展 7-11 销售介入沟通，可辅助客户做料盘 | 应急：1-8售后去现场验收，销售配合。再拒绝就预设锁机
|  |  | / | 收款进度 | 0.9338 | 尾款 | 李冈 |  |  |  | 90 |  | 0 | 0 | 正常
宁波国帮-1 （雪龙） | 正常 | 25台桁架， 8组联线， 调试53款产品 | 销售人员 | 立项日期 | 2023-12-28 | 设计 | 闫凯 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | 2024-01-07 | 10 | 10 | 逾期 | 原因：项目复杂
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 25 | 生产 | 边德桃 | 2024-01-07 | 2024-01-22 | 45313 | 15 | 2024-01-28 | 21 | 6 | 逾期 | 原因：技术拖延
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2024-01-22 | 调机派遣 | 王文哲 | 2024-01-28 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 7 | 2024-02-04 | 7 | 0 | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 31 | 验收 | 黄勇 | 2024-02-04 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 30 | 2025-07-21 | 533 | 503 | 逾期 | 原因：联线项目、调试产品数量多、铁屑缠绕导致报废率5%。 现状：最后3台机防护钣金安装，代理商给终端加装高压出水，额外赠送检测设备 1-13 销售计划先收款，预计年后验收 2-14 雪龙已经初步正常生产了，国帮派人在现场盯着，在谋求验收 4-12 国帮方面在送客户铝夹爪，我们保障输送带电机良好到月底，即可验收和付款。 5-12 计划把输送带的普通异步电机改为带变频器控制。 5-19 已更换电机、加装变频，目前运行良好，批量更换待物料齐全。 5-23 批量更换12台输送带电机 7-4 雪龙已经同意签字验收，下周四主管人员出差回来后，国帮会去签字 7-9 现在雪龙确认直接验收，他们出具验收单子，按合同走，1个月内付第三笔货款。国帮待雪龙验收后与我们验收及付款。 | 应急：督促销售、售后验收收款。预计1月中旬验收。
|  |  | / | 收款进度 | 0.6 | 尾款 | 陈航 | 2025-07-21 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 90 |  |  | 201 | 逾期
重庆予涵-12 | 否 | 1台2D视觉关节 | 销售人员 | 立项日期 | 2024-02-21 | 设计 | 程帅伟 | 2024-02-21 | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 25 | 2024-03-13 | 21 | -4 | 正常
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 60 | 生产 | 周小浪 | 2024-03-13 | 2024-04-21 | 45403 | 39 | 2024-05-06 | 54 | 15 | 逾期 | 原因：待客户打款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2024-04-21 | 调机派遣 | 王文哲 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 7 | 2024-05-13 | 7 | 0 | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 75 | 验收 | 杨期德 | 2024-05-13 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 30 | 2024-06-11 | 29 | -1 | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.6 | 尾款 | 代理商 | 2024-06-11 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 90 |  |  | 606 | 逾期 | 11-26 已更换为大双层料仓
台州中亚-1 | 正常 | 1台桁架一拖一与1台桁架一拖二联线 | 销售人员 | 立项日期 | 2024-03-29 | 设计 | 费义军 | 2024-03-29 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 25 | 2024-05-10 | 42 | 17 | 逾期 | 原因：联线项目，设计难度大。
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 50 | 生产 | 边德桃 | 2024-05-10 | 2024-05-18 | 45430 | 8 | 2024-11-30 | 204 | 196 | 逾期 | 原因：按期生产完成，客户整改厂区一直发货。
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2024-05-18 | 调机派遣 | 王文哲 | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 7 | 2024-12-07 | 7 | 0 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 246 | 验收 | 李万泽 | 2024-12-07 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 40 | 2025-10-30 | 327 | 287 | 逾期 | 现状：1-7零件重、夹爪重，腕部动作时驱动力不够晃动。 2-14 已经正常生产，刚调完，之前有整改过腕部，更换1比18减速机腕部，客户说使用一段时间验收 3-5 换向感应器坏了一个，已更换。 3-20 客户初步答应月底签验收单 4-12 目前正常使用，对应售后外地安装，待回来后去验收。 5-12 回转气缸偶发回转不到位的情况，售后近两天去处理 5-16 客户提供的零件中心孔偏移过大，没法做，已由项目经理协同销售去与客户沟通。 5-29 客户整改毛坯的工艺孔和尾座顶针。 7-11 项目经理、售后跟踪整改情况。 9-19 现场没有批量零件
|  |  | / | 收款进度 | 0.3 | 尾款 | 李冈 | 2025-10-30 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 90 |  |  | 100 | 逾期
甘霖阀门-1 | 否 | 100台桁架 | 销售人员 | 立项日期 | 2024-05-30 | 设计 | 余皓然 | 2024-05-30 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 15 | 2024-06-11 | 12 | -3 | 正常 | 原因：陆续下发料盘
|  |  | 刘伟伟 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2024-06-11 | 2024-06-29 | 45472 | 18 | 2024-06-29 | 18 | 0 | 正常 | 现状：现已发货80台，尚余20台未发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2024-06-29 | 调机派遣 | 王文哲 | 2024-06-29 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | 7 | 2024-07-06 | 7 | 0 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 30 | 验收 | 李万泽 | 2024-07-06 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 210 | 2025-01-09 | 187 | -23 | 正常 | 现状：现场已调试完成40台，客户陆续排产，我们根据客户排产情况调机，目前没有加快的办法。 12-23 滚动批次性更换现场光耦有隐患的控制器，尽快验收 1-9 已分批验收45台 5-12 已陆续出料盘78套料盘，客户根据订单在生产并自行制作一些料盘，目前还有20台未出货。 | 应急：已调试完成的要客户验收并付款 长效：商务合同针对大订单增加按实际调机批次来验收
|  |  | / | 收款进度 | 0.5378 | 尾款 | 刘伟伟 | 2025-01-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 90 |  |  | 394 | 逾期
广东佳居-1 | 否 | 1台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2024-07-01 | 设计 | 费义军 | 2024-07-01 | 2024-07-16 | 2024-07-11 | 15 | 2024-07-17 | 16 | 1 | 逾期
|  |  | 王祥青 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2024-07-17 | 2024-07-31 | 45504 | 14 | 2024-08-10 | 24 | 10 | 逾期 | 原因：待客户打款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2024-07-31 | 调机派遣 | 王文哲 | 2024-08-10 | 2024-08-17 | 2024-08-17 | 7 | 2024-08-19 | 9 | 2 | 逾期 | 原因：客户现场未准备到位
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 40 | 验收 | 谭正兵 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 4 |  |  | 623 | 逾期
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 王祥青 | [7 empty] | 正常 | 现状：4-15 卡在外购板链机的卡料问题上，问题已解决 10-11 刘毅兵离职，转王祥青 12-5 王祥青变更为谭正东 1-6 谭正东变更为王祥青 4-20 客户承诺6月份付清尾款
浙江东格马-11 | 否 | 20台视觉桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2024-07-02 | 设计 | 余皓然 | 2024-07-02 | 2024-07-17 | 2024-07-12 | 15 | 2024-07-10 | 8 | -7 | 正常
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2024-07-10 | 2024-08-01 | 45505 | 22 | 2024-07-31 | 21 | -1 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2024-08-01 | 调机派遣 | 王文哲 | 2024-07-31 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 7 | 2024-07-22 | -9 | -16 | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 29 | 验收 | 叶呈法 | 2024-07-22 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 60 | 2024-09-20 | 60 | 0 | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.5556 | 尾款 | 李冈 | 2024-09-20 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 90 |  |  | 497 | 逾期
椒星传动-3 | 正常 | 2台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2024-08-05 | 设计 | 程帅伟 | 2024-08-05 | 2024-08-20 | 2024-08-15 | 15 | 2024-08-20 | 15 | 0 | 正常
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2024-08-20 | 2024-09-04 | 45539 | 15 |  |  | 611 | 逾期 | 原因：客户机床有问题，待客户处理好即发货，年前必发。 2-8 待客户打款发货， 3-6 客户购买的旋风铣机床质量问题还未解决 4-21 计划本周出货 5-29 机床还未准备就绪 | 应急：12-23李冈在跟进处理
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2024-09-04 | 调机派遣 | 王文哲 | [7 empty] | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 641 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.5 | 尾款 | 李冈 |  |  |  | 60 |  |  |  | 正常
玉环恒信-7 | 正常 | 2台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2024-08-16 | 设计 | 余皓然 | 2024-08-16 | 2024-09-01 | 2024-08-26 | 16 | 2024-08-30 | 14 | -2 | 正常
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2024-08-30 | 2024-09-15 | 45550 | 16 | 2024-10-16 | 47 | 31 | 逾期 | 原因：待客户打款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2024-09-15 | 调机派遣 | 王文哲 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 7 | 2024-10-18 | 2 | -5 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 61 | 验收 | 亓法晖 | 2024-10-18 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 6 | 2024-10-30 | 12 | 6 | 逾期 | 原因：客户观察几天再验收
|  |  | / | 收款进度 | 0.98 | 尾款 | 李冈 | 2024-10-30 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 90 |  |  | 457 | 逾期
宁波国帮-3 （金兔） | 否 | 10台关节 | 销售人员 | 立项日期 | 2024-08-19 | 设计 | 程帅伟 | 2024-08-19 | 2024-09-08 | 2024-09-03 | 20 | 2024-09-10 | 22 | 2 | 逾期
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 55 | 生产 | 周小浪 | 2024-09-10 | 2024-10-13 | 45578 | 33 | 2024-10-26 | 46 | 13 | 逾期 | 原因：12.16发货4台，12月20日已发齐
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2024-10-13 | 调机派遣 | 王文哲 | 2024-10-26 | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 7 | 2024-10-29 | 3 | -4 | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 68 | 验收 | 夏果 | 2024-10-29 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 90 | 2025-05-12 | 195 | 105 | 逾期 | 现状：2-8 遇过年， 2-15售后到位 3-28 3月1日已验收6台 4-12 售后督促验收 5-12 近期可再验收3台，还剩1台因为客户卡盘问题上料不稳定。 6-6 客户工装还未准备好 7-6 客户工艺更改导致夹持不稳，增加辅助吸盘，正在安装。 7-25 现场机器偶发识别不到的情况 1-30 余1台客户一直未准备就绪，无法调试
|  |  | / | 收款进度 | 0.7 | 尾款 | 陈航 | 2025-05-12 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 90 |  |  | 263 | 逾期 | 1-30 已验收9台，尚有1台未验收
玛达克-7 | 正常 | 4台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2024-09-29 | 设计 | 余皓然 | 2024-09-29 | 2024-10-19 | 2024-10-09 | 20 | 2024-10-14 | 15 | -5 | 正常
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2024-10-14 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 15 | 2024-12-10 | 57 | 42 | 逾期 | 原因：待客户打款发货 | 应急：年底收款。 长效：商务合同针对不提机的客户要有商务条例
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2024-10-29 | 调机派遣 | 王文哲 | 2024-12-10 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 7 | 2024-12-11 | 1 | -6 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 72 | 验收 | 曾军锋 | 2024-12-11 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 10 | 2024-12-21 | 10 | 0 | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 李冈 | 2024-12-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 90 |  |  | 405 | 逾期
玉环津力-1 | 正常 | 1台视觉2台5kg关节 | 销售人员 | 立项日期 | 2024-10-17 | 设计 | 程帅伟 | 2024-10-17 | 2024-11-06 | 2024-11-01 | 20 | 2024-11-11 | 25 | 5 | 逾期 | 原因：任务穿插，该项目为试用机。
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 45 | 生产 | 周小浪 | 2024-11-11 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 20 | 2024-12-24 | 43 | 23 | 逾期 | 原因：该案例属于首次，项目交期签的短，设计有拖延5天，有利用博拓里尼退机物料。
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2024-12-01 | 调机派遣 | 王文哲 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 7 | 2024-12-28 | 4 | -3 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 68 | 验收 | 汤能超 | 2024-12-28 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 20 | 2025-12-20 | 357 | 337 | 逾期 | 现状：2-8 遇过年，近期调完 2-14 刚改了版程序，今天看能否正常运作 2-21 研发性项目，解决现场加工产品不平行，改进推理装置，客户更换产品。 2-28 程序整改，机械手运行速度只能开到30%，速度一块零件（异形杆类10公分长）夹持不稳，整改夹爪。 3-28 夹爪已稳定，待柳工处理视觉软件程序 5-12 输送带上加辅助定位，在20号之前搞定，20号之后柳工安排时间去现场搞算法 5-29 重新定制输送带，等物料回来 6-12 输送带已回，今天过去调试 6-21 已调试完成，客户很少用，待使用反馈 6-28 客户有不想要的意向，待确认 7-11 已调好在用，客户再看看 9-6 换底座后机器人臂展不够 9-18 整改底座完成，在最后的整理线缆工作 11-7 最后整改的护网已到现场，待装好后找客户验收
|  |  | / | 收款进度 | 0% | 尾款 | 李冈 | 2025-12-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 90 |  |  | 41 | 逾期
浙江东格马-13 （乐阳） | 否 | 12台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2024-10-24 | 设计 | 张玉龙 | 2024-10-24 | 2024-11-08 | 2024-11-03 | 15 | 2024-10-24 | 0 | -15 | 正常
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2024-10-24 | 2024-11-23 | 2024-11-23 | 30 | 2024-10-31 | 7 | -23 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2024-11-23 | 调机派遣 | 王文哲 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 7 | 2024-10-25 | -6 | -13 | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 7 | 验收 | 尹得权 | 2024-10-25 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 20 | 2025-01-04 | 71 | 51 | 逾期 | 原因：终端客户：乐阳。客户提出料盘与得飞一致，我们分批发货时，第一批8台机料盘比得飞摆放少，客户不满，提出整改。 现状：12-18已走赠送审批，待料盘整改到位即可验收。 12-31 料盘整改完成，售后现场安排更换。 | 应急：销售收款
|  |  | / | 收款进度 | 0% | 尾款 | 李冈 | 2025-01-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 90 |  |  | 391 | 逾期
浙江中智鲸工-5 | 正常 | 1台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2024-10-28 | 设计 | 余皓然 | 2024-10-28 | 2024-11-12 | 2024-11-07 | 15 | 2024-11-11 | 14 | -1 | 正常
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2024-11-11 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 16 | 2024-11-28 | 17 | 1 | 逾期
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2024-11-27 | 调机派遣 | 王文哲 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 7 | 2024-11-28 | 0 | -7 | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 31 | 验收 | 孟祥宇 | 2024-11-28 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 3 | 2024-11-30 | 2 | 0 | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 李冈 | 2024-11-30 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 90 |  |  | 434 | 逾期
台州云长-2 | 正常 | 4台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2024-11-05 | 设计 | 程帅伟 | 2024-11-05 | 2024-11-20 | 2024-11-15 | 15 | 2024-11-15 | 10 | -5 | 正常
|  |  | 刘伟伟 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 20 | 2024-11-26 | 11 | -9 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2024-12-05 | 调机派遣 | 王文哲 | 2024-11-26 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 7 | 2024-12-17 | 21 | 14 | 逾期 | 原因：客户现场未准备到位
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 21 | 验收 | 叶呈法 | 2024-12-17 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 10 | 2024-12-27 | 10 | 0 | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.9548 | 尾款 | 刘伟伟 | 2024-12-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 90 |  |  | 399 | 逾期
韶关星田-1 | 否 | 1台桁架标准A型 一拖一 震动盘 | 销售人员 | 立项日期 | 2024-11-06 | 设计 | 李枷明 | 2024-11-06 | 2024-11-16 | 2024-11-14 | 10 | 2024-11-13 | 7 | -3 | 正常
|  |  | 王祥青 | 合同天数 | 35 | 生产 | 边德桃 | 2024-11-13 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 28 | 2024-12-02 | 19 | -9 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2024-12-11 | 调机派遣 | 王文哲 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 7 | 2024-12-09 | 7 | 0 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 26 | 验收 | 杨振华 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 3 | 2024-12-14 | 5 | 2 | 逾期 | 原因：已调试完成正常生产，客户想再观察下
|  |  | / | 收款进度 | 90% | 尾款 | 王祥青 | 2024-12-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 90 |  |  | 412 | 逾期 | 10-11 刘毅兵离职，转王祥青 11-28 现场为标准A型桁架带震动盘的设备，由于稳定性问题设备一直闲置，尾款难收。 12-5 王祥青变更为谭正东 1-6 谭正东变更为王祥青 4-20 客户现场有2台桁架，此为第二台，使用相对稳定，待销售手上事情忙完后追尾款
佛山中锐达-1 | 否 | 1台关节一拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2024-11-25 | 设计 | 李枷明 | 2024-11-25 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 8 | 2024-11-29 | 4 | -4 | 正常
|  |  | 王祥青 | 合同天数 | 30 | 生产 | 周小浪 | 2024-11-29 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 26 | 2024-12-02 | 3 | -23 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2024-12-25 | 调机派遣 | 王文哲 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 7 | 2024-12-02 | 0 | -7 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 7 | 验收 | 谭正兵 | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 8 |  |  | 506 | 逾期 | 原因：5μ零件精度，上料要求较高， 现状：在机床刀塔上加推料装置基本上解决 2-14 督促售后抓紧验收 2-21 销售协调处理 3-6 前期调试周期有一个多月，客户等不及抽走了一台机床，用一拖一的方式调试出来，客户中途另购其它家3万的桁架在用，嫌我们桁架太贵，目前只能等客户把机床配齐继续调试完或换桁架。 4-24 客户目前一拖一在做，待售后返粤后去培训和调试一拖二 8-1 客户在衡阳投资新厂，暂时没空处理此事，有购机计划 11-1 多次和客户沟通后，计划更换10KG机型做淬火工序 12-8 客户已定淬火设备，待设备到位再沟通改造事宜 3.24 出新设备整改方案 | 应急：3-17 销售跟进处理。 改进：3-17 把关好出机款的比例。
|  |  | / | 收款进度 | 24.19% | 尾款 | 王祥青 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
丹佛斯-2 | 正常 | 1台关节一拖三 | 销售人员 | 立项日期 | 2024-11-15 | 设计 | 程帅伟 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-30 | 20 | 2024-12-02 | 17 | -3 | 正常
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 45 | 生产 | 边德桃 | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 28 | 2024-12-30 | 28 | 0 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2024-12-30 | 调机派遣 | 王文哲 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 7 | 2025-01-13 | 14 | 7 | 逾期 | 原因：现场未准备到位，客户要求1-13。
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 45 | 验收 | 史俭雷 | 2025-01-13 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 10 | 2025-08-23 | 222 | 212 | 逾期 | 原因：1-4项目有点复杂，双料仓一拖三，年前可能调不完 现状：2-8 遇过年，近期调试完 2-10派遣售后调试 2-28 客户找了第三方来验收我们的设备。第三方机构认为护网不合格。要求我方大改，我方销售在与客户、第三方沟通护网大改的费用问题。 3-12 网子正常做，费用问题已大体处理好 2-28 等系统对接人员下周到场 3-31 整改配件今天寄出。预计下周能完成 4-12 外接集成电箱制作中，预计下周做好 4-24 客户再次提出安全认证，防护门需做双回路策略。 4-29 问题1：客户有三款产品我们只做了一款产品的治具，客户需要我们做一款治具兼容三款产品。 问题2：客户机床有一个治具兼容两款产品，治具定位缝隙大会导致我们放料不到位。 5-16 待客户做好下料治具 5-29 设备已调试完成，客户说生产一周后验收 6-28 已生产使用，验收单卡在设备部 7-18 整改物料21号到达现场 8-1 第三方评估机构已经过了，目前待厂方的验收 8-16 待销售与设备部沟通验收
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 陈航 | 2025-08-23 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 90 |  |  | 160 | 逾期
济南科力-1 | 正常 | 4台关节 | 销售人员 | 立项日期 | 2024-11-20 | 设计 | 程帅伟 | 2024-11-20 | 2024-12-10 | 2024-12-05 | 20 | 2024-12-14 | 24 | 4 | 逾期 | 原因：11.29除防护网外已上传，防护网等待客户确定尺寸
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 45 | 生产 | 周小浪 | 2024-12-14 | 2025-01-04 | 2025-01-04 | 21 | 2025-01-03 | 20 | -1 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-01-04 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 7 | 2025-01-07 | 4 | -3 | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 44 | 验收 | 张泽涛 | 2025-01-07 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 15 | 2025-01-16 | 9 | -6 | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 代理商 | 2025-01-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 90 |  |  | 387 | 逾期
玉环恒信-8 | 正常 | 4台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2024-12-02 | 设计 | 李枷明 | 2024-12-02 | 2024-12-22 | 2024-12-17 | 20 | 2024-12-13 | 11 | -9 | 正常
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 45 | 生产 | 边德桃 | 2024-12-13 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 34 | 2025-01-13 | 31 | -3 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-01-16 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 7 | 2025-01-14 | 1 | -6 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 42 | 验收 | 康衡 | 2025-01-14 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 8 | 2025-02-28 | 45 | 37 | 逾期 | 现状：临近放假，安调看进度，年后收尾。 2-8 遇过年，已在调试，近期完工
|  |  | / | 收款进度 | 48% | 尾款 | 李冈 | 2025-02-28 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 90 |  |  | 336 | 逾期
宁波奥扬-2 (海宏液压) | 正常 | 2台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2024-12-23 | 设计 | 程帅伟 | 2024-12-23 | 2025-01-17 | 2025-01-07 | 25 | 2025-01-10 | 18 | -7 | 正常
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 50 | 生产 | 边德桃 | 2025-01-10 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 32 | 2025-02-10 | 31 | -1 | 正常 | 现状：2-8 待打款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-02-11 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 7 | 2025-02-16 | 6 | -1 | 正常 | 现状：2-14 客户未准备好，等客户通知
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 49 | 验收 | 潘雨轩 | 2025-02-16 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 10 | 2025-02-26 | 10 | 0 | 正常 | 现状：全防护钣金，预计用时比较长
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 陈航 | 2025-02-26 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 90 |  |  | 338 | 逾期
台州云长-3 | 正常 | 2台桁架一拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-01-04 | 设计 | 余皓然 | 2025-01-04 | 2025-01-25 | 2024-01-16 | 21 | 2025-01-04 | 0 | -21 | 正常
|  |  | 刘伟伟 | 合同天数 | 41 | 生产 | 边德桃 | 2025-01-04 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 41 | 2025-01-09 | 5 | -36 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-02-14 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 7 | 2025-01-13 | 4 | -3 | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 5 | 验收 | 叶呈法 | 2025-01-13 | 2025-01-19 | 2025-01-19 | 6 | 2025-03-28 | 74 | 68 | 逾期 | 现状：2-8 遇过年，客户赶货无法停机，等通知 2-21 客户通知可以调试，今天安排人员过去
|  |  | / | 收款进度 | 0.2941 | 尾款 | 刘伟伟 | 2025-03-28 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 90 |  |  | 308 | 逾期
台州统昊-4 | 正常 | 10台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-01-16 | 设计 | 李枷明 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-01-23 | 19 | 2025-02-19 | 34 | 15 | 逾期 | 2.8桁架已上传
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 38 | 生产 | 边德桃 | 2025-02-19 | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 4 | 2025-02-24 | 5 | 1 | 逾期
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-02-23 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 7 | 2025-03-17 | 21 | 14 | 逾期 | 现状：等客户通知
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 39 | 验收 | 叶呈法 | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 12 | 2025-03-28 | 11 | -1 | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.6205 | 尾款 | 李冈 | 2025-03-28 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 90 |  |  | 316 | 逾期
浙江迪艾-1 | 正常 | 6台桁架 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-02-17 | 设计 | 闫凯 | 2025-02-17 | 2025-03-09 | 2025-02-27 | 20 | 2025-03-20 | 31 | 11 | 逾期 | 现状：3-24 客户平行两爪卡盘未确定工艺，无法设计料盘夹爪
|  |  | 张震 | 合同天数 | 34 | 生产 | 边德桃 | 2025-03-20 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 10 | 2025-03-31 | 11 | 1 | 逾期
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-03-23 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 7 | 2025-04-01 | 1 | -6 | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 42 | 验收 | 孟祥宇 | 2025-04-01 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 16 | 2025-04-19 | 18 | 2 | 逾期 | 现状：4-18 客户未准备好，没有产品 4-24 设备已调试完成，没有产品无法生产。
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 张震 | 2025-04-19 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 360 |  |  | 16 | 逾期 | 12-17 张震保留项目
广东华煜-11 | 正常 | 1台关节机器人 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-02-20 | 设计 | 程帅伟 | 2025-02-20 | 2025-03-17 | 2025-03-07 | 25 | 2025-03-06 | 14 | -11 | 正常
|  |  | 王祥青 | 合同天数 | 44 | 生产 | 周小浪 | 2025-03-06 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 30 | 2025-04-03 | 28 | -2 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-04-05 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 7 | 2025-04-08 | 5 | -2 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 42 | 验收 | 杨期德 | 2025-04-08 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 8 | 2025-06-11 | 64 | 56 | 逾期 | 现状：4-16 客户的高频淬火机尾座机床厂整改预计需一周，人已撤离。 5-23 客户已准备好，待售后安排人
|  |  | / | 收款进度 | 0.9143 | 尾款 | 王祥青 | 2025-06-11 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 90 |  |  | 233 | 逾期 | 10-11 刘毅兵离职，转王祥青
宁波国帮-4 （金兔） | 否 | 6台关节 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-02-26 | 设计 | 程帅伟 | 2025-02-26 | 2025-03-13 | 2025-03-08 | 15 | 2025-03-07 | 9 | -6 | 正常
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 50 | 生产 | 周小浪 | 2025-03-07 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 41 | 2025-03-17 | 10 | -31 | 正常 | 现状：3-20 先发一台关节，4.27发3台，已发完
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-04-17 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 7 | 2025-04-02 | 16 | 9 | 逾期 | 现状：3-20 现场未准备到位
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 19 | 验收 | 夏果 | 2025-04-02 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 60 |  |  | 333 | 逾期 | 现状：5-29 已调试好4台、其它两台等客户工装，人已撤离 1-30 还有2台客户一直未开始调试，客户说一起验收
|  |  | / | 收款进度 | 0.8406 | 尾款 | 陈航 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
台州双联-1 | 正常 | 4台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-02-26 | 设计 | 余皓然 | 2025-02-26 | 2025-03-13 | 2025-03-08 | 15 | 2025-03-08 | 10 | -5 | 正常
|  |  | 刘伟伟 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2025-03-08 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 20 | 2025-03-27 | 19 | -1 | 正常 | 8-18 目前只做了两台， 9-18 车间2台未发，近期在搬厂
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-03-28 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 7 |  |  | 400 | 逾期 | 4-6 等客户通知 11-14 客户产品外包，设备用不上，有退机意向 12-12 计划变更合同为2台，现场已发的2台改做其它零件
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 29 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.4848 | 尾款 | 刘伟伟 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
宁波若西-3 | 正常 | 10台视觉 21台一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-02-28 | 设计 | 李枷明 | 2025-02-28 | 2025-03-15 | 2025-03-10 | 15 | 2025-03-06 | 6 | -9 | 正常 | 现状：8-16 上传料盘夹爪
|  |  | 闻涛 | 合同天数 | 34 | 生产 | 边德桃 | 2025-03-06 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 28 | 2026-03-06 | 365 | 337 | 逾期 | 现状： 3-17 首批发4台 4-1 发货6台视觉 5-16 发货2台 3月24已验收 6-27 发货9台 8-13 发货2台 9-26 发货4台 3-6 发货2台视觉
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-04-03 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 7 | 2026-03-09 | 3 | -4 | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 371 | 验收 | 夏果 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 5 | 2026-03-14 | 5 | 0 | 正常 | 3-24 验收2台 9-19 验收11台 11-20 验收4台 3-14 验收2台视觉桁架
|  |  | / | 收款进度 | 0.83 | 尾款 | 闻涛 | 2026-03-14 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 90 |  |  | -43 | 正常
宁波喆辉-14 | 正常 | 6台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-03-04 | 设计 | 程帅伟 | 2025-03-04 | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 5 | 2025-03-07 | 3 | -2 | 正常
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2025-03-07 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 27 | 2025-04-07 | 31 | 4 | 逾期
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-04-03 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 7 | 2025-05-05 | 28 | 21 | 逾期 | 现状：4-18 等客户通知
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 34 | 验收 | 李万泽 | 2025-05-05 | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 12 | 2025-05-13 | 8 | -4 | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.8 | 尾款 | 陈航 | 2025-05-13 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 90 |  |  | 262 | 逾期
浙江苏强格-31 | 正常 | 170台桁架 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-03-05 | 设计 | 程帅伟 | 2025-03-05 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 62 | 2025-05-06 | 62 | 0 | 正常 | 现状：5-6 首批48台，主体已生产完成，待料盘夹爪，预计7月出货
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 134 | 生产 | 边德桃 | 2025-05-06 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 72 | 2025-08-15 | 101 | 29 | 逾期 | 现状：6-10 发货47台 8-15 发货45台 9月5日 发货51台，9月25日51台，已全部发完
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-07-17 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 7 | 2025-09-09 | 25 | 18 | 逾期 | 现状：6-12 需在泰国安装，待客户通知 9-9 李万泽入境，签证26年3月10日到期 9-27 杨期德入境
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 163 | 验收 | 李万泽 | 2025-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 365 |  |  | -124 | 正常 | 11-14 已安装150台，调试完成100台 11-28 已调试完成130台 12-12 验收60台 1-24 验收30台
|  |  | / | 收款进度 | 0.6 | 尾款 | 代理商 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
东睦华晟-15 | 正常 | 6台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-03-07 | 设计 | 闫凯 | 2025-03-07 | 2025-03-22 | 2025-03-17 | 15 | 2025-03-28 | 21 | 6 | 逾期 | 现状：3-31 双关节打磨项目插队
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 34 | 生产 | 边德桃 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 13 | 2025-04-10 | 13 | 0 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-04-10 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 7 | 2025-04-14 | 4 | -3 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 34 | 验收 | 曾军锋 | 2025-04-14 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 25 | 2025-05-15 | 31 | 6 | 逾期 | 现状: 5-12 现场料盘定位柱尺寸设计过大，需重做。
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 代理商 | 2025-05-15 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 90 |  |  | 260 | 逾期
台州楚东-1 | 否 | 1台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-03-10 | 设计 | 张玉龙 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-20 | 15 | 2025-04-03 | 24 | 9 | 逾期 | 现状：3-31 客户未及时提供零件
|  |  | 刘伟伟 | 合同天数 | 34 | 生产 | 边德桃 | 2025-04-03 | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 10 | 2025-05-07 | 34 | 24 | 逾期 | 现状：4-23 待客户打款
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-04-13 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 7 | 2025-05-26 | 19 | 12 | 逾期 | 现状：5-16 客户为机床厂，客户机床待调整，等毛坯到
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 58 | 验收 | 李万泽 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 3 |  |  | 336 | 逾期 | 现状：5-27 已调试完成
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 刘伟伟 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
浙江世宝-1 | 正常 | 2台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-03-20 | 设计 | 余皓然 | 2025-03-20 | 2025-04-04 | 2025-03-30 | 15 | 2025-04-09 | 20 | 5 | 逾期 | 原因：3.31 下发主体
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 34 | 生产 | 边德桃 | 2025-04-09 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 14 | 2025-07-30 | 112 | 98 | 逾期 | 现状：5-12 待客户打款
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-04-23 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-07-30 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 7 | 2025-07-30 | 0 | -7 | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 132 | 验收 | 汪浓健 | 2025-07-30 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 6 |  |  | 268 | 逾期 | 8-8 机床IO板故障，另一台机床客户需加尾座 8-16 一台已调试好，另一台等机床加装好尾座再调 12-5 派售后调试第二台 12-12 1.料盘做错了合同是铝合金板，现在用的是PVC板，放料的料架，定位不合理，需要改成头部端面定位，加机械手需要换卡盘卡料装置，换上去电机带不动，需要更换卡盘电机。 3-23 客户机床还未稳定生产，等通知 4-13 已调试完成，正常生产，客户诉求铝合金料盘和接油盘，待销售和客户沟通费用问题
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 李冈 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
东睦华晟-16 | 正常 | 2台桁架 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-03-31 | 设计 | 闫凯 | 2025-03-31 | 2025-04-10 | 2025-04-08 | 10 | 2025-04-15 | 15 | 5 | 逾期 | 原因：4.9下发主体
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 25 | 生产 | 边德桃 | 2025-04-15 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 10 | 2025-04-29 | 14 | 4 | 逾期
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-04-25 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 7 | 2025-05-06 | 7 | 0 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 29 | 验收 | 曾军锋 | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 6 | 2025-05-15 | 9 | 3 | 逾期 | 现状：5-12 与-14，-15项目同步调试
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 代理商 | 2025-05-15 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 90 |  |  | 260 | 逾期
深圳博远-1 | 否 | 1台桁架一拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-04-14 | 设计 | 闫凯 | 2025-04-14 | 2025-04-29 | 2025-04-24 | 15 | 2025-04-28 | 14 | -1 | 正常
|  |  | 杨振华 | 合同天数 | 35 | 生产 | 边德桃 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 21 |  |  | 354 | 逾期 | 现状：5-29 待客户打款 8-1 客户塑料件，有废屑处理问题，客户在想办法解决
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-05-19 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 谭正东 | 实际交期 | 389 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.3281 | 尾款 | 杨振华 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
玉环耀铭-7 | 正常 | 4台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-04-22 | 设计 | 李枷明 | 2025-04-22 | 2025-05-04 | 2025-04-30 | 12 | 2025-04-25 | 3 | -9 | 正常
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 35 | 生产 | 边德桃 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 32 | 2025-07-05 | 71 | 39 | 逾期 | 现状：5-29 待客户打款
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-05-27 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 7 | 2025-07-07 | 2 | -5 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 74 | 验收 | 李万泽 | 2025-07-07 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 8 | 2025-07-12 | 5 | -3 | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 李冈 | 2025-07-12 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 90 |  |  | 202 | 逾期
美汽精密-2 | 正常 | 1台桁架二拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-04-24 | 设计 | 闫凯 | 2025-04-24 | 2025-05-09 | 2025-05-04 | 15 | 2025-05-16 | 22 | 7 | 逾期 | 原因：4-30 桁架已上传
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 40 | 生产 | 边德桃 | 2025-05-16 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 18 | 2025-06-14 | 29 | 11 | 逾期 | 现状：6-6 待客户打款
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-06-03 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-06-14 | 2025-06-21 | 2025-06-21 | 7 | 2025-06-20 | 6 | -1 | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 51 | 验收 | 李万泽 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 4 | 2025-11-29 | 162 | 158 | 逾期 | 现状:6-28 客户换产品，做新的夹爪中 7-4 已调试完成，待客户验收 8-16 客户暂时没零件，待观察一段时间 10-11 已继续在用，售后今天到现场观察，没问题就验收
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 陈航 | 2025-11-29 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 90 |  |  | 62 | 逾期
宁波奥扬-展示机 | 正常 | 1台桁架一拖一 1台关节 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-04-24 | 设计 | 程帅伟 | 2025-04-24 | 2025-05-09 | 2025-05-04 | 15 | 2025-05-13 | 19 | 4 | 逾期 | 原因：建伟项目设计整改，建伟项目现场跟踪调试，外加五一假期
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 40 | 生产 | 边德桃 | 2025-05-13 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 21 | 2025-06-04 | 22 | 1 | 逾期 | 原因：端午假期
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-06-03 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 7 | 2025-06-05 | 1 | -6 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 41 | 验收 | 宋宁宁 | 2025-06-05 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 10 | 2025-06-13 | 8 | -2 | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0 | 尾款 | 陈航 | 2025-06-13 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 360 |  |  | -39 | 正常
洛阳子言-1 | 正常 | 1台桁架一拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-05-12 | 设计 | 李枷明 | 2025-05-12 | 2025-05-24 | 2025-05-20 | 12 | 2025-05-26 | 14 | 2 | 逾期 | 原因：5-23 桁架已上传
|  |  | 崔振 | 合同天数 | 34 | 生产 | 边德桃 | 2025-05-26 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 20 | 2025-06-23 | 28 | 8 | 逾期 | 现状：6-19 待客户打款
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-06-15 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 7 | 2025-06-26 | 3 | -4 | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 42 | 验收 | 史俭雷 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 4 |  |  | 304 | 逾期 | 现状：7-4 客户已能正常生产，小护网有干涉，需重做连接小网。 7-18 客户自购吹气配件，有赠送一套夹爪 10-11 客户正常使用，近期忙着生产，待生产完以后收尾验收 1-8 河南地区搞环评，停工停产 4-3 售后已过去验收
|  |  | / | 收款进度 | 0.9366 | 尾款 | 崔振 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常 | 4-23 销售跟进，客户承诺五一前付清款项
浙江苏强格-32 | 正常 | 14台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-05-20 | 设计 | 程帅伟 | 2025-05-20 | 2025-10-04 | 2025-09-29 | 137 | 2025-07-23 | 64 | -73 | 正常
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 137 | 生产 | 边德桃 | 2025-07-23 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 73 | 2025-09-25 | 64 | -9 | 正常 | 9月5日 发货51台，9月25日51台，已全部发完
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-10-04 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-09-25 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 7 | 2025-09-27 | 2 | -5 | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 128 | 验收 | 杨期德 | 2025-09-27 | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 365 |  |  | -150 | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.6 | 尾款 | 代理商 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
浙江迈兴-4 | 正常 | 2台桁架二拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-05-26 | 设计 | 余皓然 | 2025-05-26 | 2025-06-10 | 2025-06-07 | 15 | 2025-06-12 | 17 | 2 | 逾期 | 现状：6-12 与-5项目叠加，中途穿插绿田整改。
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 45 | 生产 | 边德桃 | 2025-06-12 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 28 | 2025-07-24 | 42 | 14 | 逾期 | 现状：7-11 待客户打款
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-07-10 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 7 | 2025-07-25 | 1 | -6 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 59 | 验收 | 潘贻杰 | 2025-07-25 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 45 |  |  | 234 | 逾期 | 现状：7-25 客户有两台机做同一序的诉求，软件需开发 9-19 客户赶货，断断续续调试 10-19 已调试完成1组，另一组客户人工在做赶货 10-24 售后现场加装铁屑刮板，看铁屑效果 11-7 客户在找机床厂加高压出水 1-16 已调试好1台，客户在看去铁屑运行效果
|  |  | / | 收款进度 | 0.5 | 尾款 | 李冈 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
浙江迈兴-5 | 正常 | 1台关节 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-05-26 | 设计 | 余皓然 | 2025-05-26 | 2025-06-10 | 2025-06-07 | 15 | 2025-06-25 | 30 | 15 | 逾期 | 现状：6-12 与-4项目叠加，中途穿插绿田整改。
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 45 | 生产 | 周小浪 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 15 | 2025-07-16 | 21 | 6 | 逾期 | 现状：7-11 待客户打款
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-07-10 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 7 | 2025-07-15 | -1 | -8 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 51 | 验收 | 潘贻杰 | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 7 | 2025-08-05 | 21 | 14 | 逾期 | 7-25 已调试完成，待验收
|  |  | / | 收款进度 | 0.5 | 尾款 | 李冈 | 2025-08-05 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 90 |  |  | 178 | 逾期
玉环联杰-5 | 正常 | 4台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-05-26 | 设计 | 张玉龙 | 2025-05-26 | 2025-06-10 | 2025-06-07 | 15 | 2025-06-03 | 8 | -7 | 正常
|  |  | 刘伟伟 | 合同天数 | 35 | 生产 | 边德桃 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 27 | 2025-06-27 | 24 | -3 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-06-30 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 7 | 2025-06-28 | 1 | -6 | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 32 | 验收 | 李万泽 | 2025-06-28 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 8 | 2025-07-19 | 21 | 13 | 逾期 | 现状：7-4 现场已装好未调试，客户机床未准备好，
|  |  | / | 收款进度 | 0.86 | 尾款 | 刘伟伟 | 2025-07-19 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 90 |  |  | 195 | 逾期
玛达克-8 | 正常 | 9台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-05-30 | 设计 | 余皓然 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-06-14 | 20 | 2025-06-25 | 26 | 6 | 逾期 | 现状：6-23 客户才提供零件
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2025-06-25 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 4 | 2025-06-25 | 0 | -4 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-06-29 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 7 | 2025-06-27 | 2 | -5 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 26 | 验收 | 亓法晖 | 2025-06-27 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 18 | 2025-09-19 | 84 | 66 | 逾期 | 现状：7-18 桁架已架好，客户未准备好卡盘 9-12 今天调试完成
|  |  | / | 收款进度 | 0.32 | 尾款 | 李冈 | 2025-09-19 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 90 |  |  | 133 | 逾期
浙江邦磊-1 | 正常 | 2台桁架二拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-06-05 | 设计 | 李枷明 | 2025-06-05 | 2025-06-25 | 2025-06-20 | 20 | 2025-06-26 | 21 | 1 | 逾期 | 现状：6-23 桁架已上传
|  |  | 张震 | 合同天数 | 46 | 生产 | 边德桃 | 2025-06-26 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 25 | 2025-10-15 | 111 | 86 | 逾期 | 8-1 客户现场桁架影响机床精度，改成落地式，验证后再出机 10-15 发货1组，还剩1组
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-07-21 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-17 | 2 | -5 | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 132 | 验收 | 曾军锋 | 2025-10-17 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 8 |  |  | 187 | 逾期 | 10-24 已调试完成，人已撤离，现场客户叫机床厂加装中心出水 11-28 客户在解决铁屑问题 3-6 整改推料装置 3-27 客户在解决铁屑问题
|  |  | / | 收款进度 | 0.7 | 尾款 | 张震 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常 | 12-17 张震保留项目
浙江通宇-2 | 正常 | 1台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-06-05 | 设计 | 闫凯 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 2025-06-17 | 15 | 2025-06-23 | 18 | 3 | 逾期 | 原因：6-19 桁架已上传
|  |  | 韩辉 | 合同天数 | 35 | 生产 | 边德桃 | 2025-06-23 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 17 | 2025-08-14 | 52 | 35 | 逾期 | 现状：7-11 待客户打款
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-07-10 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 7 | 2025-08-14 | 0 | -7 | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 70 | 验收 | 谭政 | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 5 | 2026-01-14 | 153 | 148 | 逾期 | 8-22 客户电未就绪 9-19 客户改的卡盘过于突出，尾座行程过短，导致零件无法用机械手正常取出，现场需整改。 10-11 尾座需改自动
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 韩辉 | 2026-01-14 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 90 |  |  | 16 | 逾期
浙江东格马-15 （津力） | 正常 | 18台智眼桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-06-13 | 设计 | 余皓然 | 2025-06-13 | 2025-06-28 | 2025-06-23 | 15 | 2025-06-13 | 0 | -15 | 正常
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2025-06-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 30 | 2025-06-28 | 15 | -15 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-07-13 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 7 | 2025-06-30 | 2 | -5 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 15 | 验收 | 叶呈法 | 2025-06-30 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 45 | 2025-09-27 | 89 | 44 | 逾期 | 8-1 客户中途有没装卡盘和刀具 8-16 客户装卡片、刀具磨叽 8-29 其中有2台安装底座调节行程用完，需更换底座 9-12 还剩最后一台 9-19 客户提出新18台的相机轴与原有的相机轴有差异，老机单排摆料数量6个，新机5个。 9-26 已调试完成，待签验收单
|  |  | / | 收款进度 | 0.5042 | 尾款 | 李冈 | 2025-09-27 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 90 |  |  | 125 | 逾期
重庆智擎-3 | 正常 | 2台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-06-23 | 设计 | 闫凯 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 2025-07-05 | 18 | 2025-07-07 | 14 | -4 | 正常
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 35 | 生产 | 边德桃 | 2025-07-07 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 21 | 2025-07-18 | 11 | -10 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-07-28 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 7 | 2025-07-20 | 2 | -5 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 25 | 验收 | 尹得权 | 2025-07-20 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 6 | 2025-08-20 | 31 | 25 | 逾期 | 8-1 已调试完成， 一台示教器黑屏，装在另外一台又好了 8-15 经检测是电源输出问题 8-29 已正常使用中，客户在成都，距离远，代理商表示他来签验收单。
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 代理商 | 2025-08-20 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 90 |  |  | 171 | 逾期
宁波隆源-1 | 正常 | 1台桁架二拖四 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-06-24 | 设计 | 闫凯 | 2025-06-24 | 2025-07-29 | 2025-07-24 | 35 | 2025-07-29 | 35 | 0 | 正常 | 现状：7-24 桁架已上传
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 65 | 生产 | 边德桃 | 2025-07-29 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 30 | 2025-08-25 | 27 | -3 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-08-28 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 7 | 2025-08-26 | 1 | -6 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 62 | 验收 | 夏果 | 2025-08-26 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 30 | 2026-01-19 | 146 | 116 | 逾期 | 9-9 取物料时夹爪与料盘定位柱干涉，重做夹爪。接油盘与天窗气缸干涉，需抬高接油盘，重做接油盘支架，换向机构需减重，拖链滚轮改滚筒。 9-26 已调试完成，正常做生产，客户表示生产一个月后验收 10-10 定位工装会擦伤零件，需调整定位的材质 11-1 整改已完成，现场正常在做
|  |  | / | 收款进度 | 0.8 | 尾款 | 陈航 | 2026-01-19 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 90 |  |  | 11 | 逾期
山西东睦-17 | 正常 | 1台10KG关节 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-07-08 | 设计 | 余皓然 | 2025-07-08 | 2025-07-23 | 2025-07-18 | 15 | 2025-07-19 | 11 | -4 | 正常
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 40 | 生产 | 周小浪 | 2025-07-19 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 29 | 2025-08-13 | 25 | -4 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-08-17 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-08-13 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 7 | 2025-08-18 | 5 | -2 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 36 | 验收 | 亓法晖 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 7 |  |  | 248 | 逾期 | 8-29 程序有问题，黄工浇铸程序没时间，现已改好，正常在做。 9-6 已调试完成，待客户验收 11-1 待新机到货启用六维力功能，顺便验收 12-12 已调试完成，客户最近没料，待正常生活后验收 1-16 客户一直没料
|  |  | / | 收款进度 | 0 | 尾款 | 代理商 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
东睦新材料-7 | 正常 | 1台桁架一拖二加顶升机 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-07-16 | 设计 | 李枷明 | 2025-07-16 | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 25 | 2025-08-01 | 16 | -9 | 正常 | 现状：负责顶升机
[6 empty] | 设计 | 程帅伟 | 45854 | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 25 | 2025-07-31 | 15 | -10 | 正常 | 现状：负责桁架
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 45 | 生产 | 边德桃 | 2025-07-31 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 30 | 2025-09-02 | 33 | 3 | 逾期 | 8-29 待顶升机做好
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-08-30 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-09-02 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 7 | 2025-09-04 | 2 | -5 | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 48 | 验收 | 欧阳林 | 2025-09-04 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 12 | 2025-12-15 | 102 | 90 | 逾期 | 9-12 项目有检测设备，检测设备还未到货 9-26 已调试完成，待签验收单
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 陈航 | 2025-12-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 90 |  |  | 46 | 逾期
瓴先科技-1 | 正常 | 6台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-07-18 | 设计 | 余皓然 | 2025-07-18 | 2025-07-30 | 2025-07-26 | 12 | 2025-07-23 | 5 | -7 | 正常
|  |  | 刘伟伟 | 合同天数 | 35 | 生产 | 边德桃 | 2025-07-23 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 30 | 2025-08-05 | 13 | -17 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-08-22 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-08-05 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 7 | 2025-08-07 | 2 | -5 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 18 | 验收 | 亓法晖 | 2025-08-07 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 12 | 2025-08-28 | 21 | 9 | 逾期 | 8-16 6台已调试完成，4台没有零件
|  |  | / | 收款进度 | 0.6 | 尾款 | 刘伟伟 | 2025-08-28 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 90 |  |  | 155 | 逾期
贵州航钰-1 | 正常 | 1台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-07-28 | 设计 | 闫凯 | 2025-07-28 | 2025-08-22 | 2025-08-17 | 25 | 2025-08-13 | 16 | -9 | 正常
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 45 | 生产 | 边德桃 | 2025-08-13 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 29 | 2025-10-28 | 76 | 47 | 逾期 | 9-12 待客户打款
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-09-11 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-10-28 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 7 | 2026-02-28 | 123 | 116 | 逾期 | 11-1 待客户通知
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 92 | 验收 | 尹得权 | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 3 | 2026-02-28 | 0 | -3 | 正常 | 3-13 已调试完成，客户验收环节比较复杂 3-20 震动盘出料口无法区分料的长短，需整改
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 陈航 | 2026-02-28 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 90 |  |  | -29 | 正常
宁波若西-4 | 正常 | 3台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-08-04 | 设计 | 余皓然 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | 2025-08-19 | 18 | 2025-08-19 | 15 | -3 | 正常
|  |  | 闻涛 | 合同天数 | 35 | 生产 | 边德桃 | 2025-08-19 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 20 | 2025-09-24 | 36 | 16 | 逾期 | 9-12 待客户打款
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-09-08 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 7 | 2025-10-10 | 16 | 9 | 逾期 | 9-26 客户机器在二楼，没有叉车，待公司的龙门架到货
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 51 | 验收 | 夏果 | 2025-10-10 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 8 | 2026-01-05 | 87 | 79 | 逾期 | 10-11 现场机床与当初客户提供模型不一致，导致天窗装不上，现在项目经理在与销售在沟通是换机床和整改天窗 11-1 现场机床还有2台工装夹具未准备好
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 闻涛 | 2026-01-05 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 90 |  |  | 25 | 逾期
宁波隆源-2 | 正常 | 1台协作关节 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-08-11 | 设计 | 闫凯 | 2025-08-11 | 2025-08-21 | 2025-08-19 | 10 | 2025-08-19 | 8 | -2 | 正常
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 25 | 生产 | 周小浪 | 2025-08-19 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 17 | 2025-12-04 | 107 | 90 | 逾期 | 9-12 客户机床刚到，机械上可能有干涉，关节控制柜还在做第二版
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-09-05 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 7 | 2026-01-26 | 53 | 46 | 逾期 | 12-12 未收到客户调机要求 1-16 计划26日去调试
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 115 | 验收 | 黄勇 | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 11 | 2026-03-23 | 56 | 45 | 逾期 | 2-5 已调试完成，生产观察中
|  |  | / | 收款进度 | 0.8 | 尾款 | 陈航 | 2026-03-23 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 90 |  |  | -52 | 正常
宁波正元-1 | 正常 | 1台桁架一拖二 带多层料仓 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-08-18 | 设计 | 闫凯 | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 2025-09-07 | 29 | 2025-09-22 | 35 | 6 | 逾期 | 9-17 项目积压，预计本周下发 9-22 桁架已上传
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 64 | 生产 | 边德桃 | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 29 | 2025-11-03 | 42 | 13 | 逾期 | 10-23 待客户打款，计划月底
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-10-21 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 7 | 2025-11-07 | 4 | -3 | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 77 | 验收 | 宋宁宁 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 8 | 2026-03-05 | 118 | 110 | 逾期 | 11-21 客户卡盘未到位 12-12 在奥杨场地已调试完成，待验收，还需转发至正元厂区 1-15 货已发正元厂区，售后17日去调 1-23 待客户机床试好，钣金安装好即可验收 1-30 调试完成，待签验收单
|  |  | / | 收款进度 | 0.7 | 尾款 | 陈航 | 2026-03-05 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 90 |  |  | -34 | 正常
河南攀鸿-22 | 正常 | 1台重型桁架一拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-08-20 | 设计 | 程帅伟 | 2025-08-20 | 2025-09-01 | 2025-08-28 | 12 | 2025-09-17 | 28 | 16 | 逾期 | 8-28 因与安徽天裕-1项目穿插逾期
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 35 | 生产 | 边德桃 | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 7 | 2025-10-20 | 33 | 26 | 逾期 | 10-11 待客户打款
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-09-24 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 7 | 2025-10-23 | 3 | -4 | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 61 | 验收 | 史俭雷 | 2025-10-23 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 15 |  |  | 174 | 逾期 | 10-24 重载桁架夹持零件后与平轨机床的导轨干涉。 11-1 已经能正常生产，客户要求6款产品 11-7 已调试完成，客户现场提出6款零件，无法完全兼容。现场差个整改配件。 1-9 已调试完成，待验收
|  |  | / | 收款进度 | 1 | 尾款 | 代理商 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
宁波津一-4 | 正常 | 1台关节 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-08-20 | 设计 | 李枷明 | 2025-08-20 | 2025-09-24 | 2025-09-19 | 35 | 2025-09-07 | 18 | -17 | 正常
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 64 | 生产 | 周小浪 | 2025-09-07 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 46 | 2025-10-10 | 33 | -13 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-10-23 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 7 | 2025-10-13 | 3 | -4 | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 51 | 验收 | 宋宁宁 | 2025-10-13 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 15 |  |  | 184 | 逾期 | 10-11 与-5项目一起调试 10-19 系统对接时把机床线路板烧坏，在维修 11-1 现场需加装定位工装 11-7 定位工装明天到现场 12-26 已调试完成，待客户稳定生产一段时间验收
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 陈航 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
宁波津一-5 | 正常 | 3台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-08-20 | 设计 | 闫凯 | 2025-08-20 | 2025-09-01 | 2025-08-28 | 12 | 2025-08-28 | 8 | -4 | 正常
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 35 | 生产 | 边德桃 | 2025-08-28 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 27 | 2025-09-23 | 26 | -1 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-09-24 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7 | 2025-09-24 | 1 | -6 | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 34 | 验收 | 欧阳威 | 2025-09-24 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 15 | 2025-11-15 | 52 | 37 | 逾期 | 9-26 上三轴桁架，双主轴机床，碰到国庆放假 10-19 与-4,-6项目一起调试 10-24 已经调试完，待验收
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 陈航 | 2025-11-15 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 90 |  |  | 76 | 逾期
中智鲸工-6 | 正常 | 1台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-08-20 | 设计 | 涂志鹏 | 2025-08-20 | 2025-09-04 | 2025-09-01 | 15 | 2025-08-28 | 8 | -7 | 正常
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2025-08-28 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 22 | 2025-09-06 | 9 | -13 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-09-19 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 7 | 2025-09-13 | 7 | 0 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 17 | 验收 | 潘贻杰 | 2025-09-13 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 7 | 2026-03-05 | 173 | 166 | 逾期 | 9-19 新人转正项目，终端用户对料盘不满意 10-11 中智掏钱给终端用户整改料盘
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 李冈 | 2026-03-05 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 90 |  |  | -34 | 正常
安徽天裕-1 | 正常 | 5台桁架一拖一 2套双关节2D视觉 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-08-21 | 设计 | 程帅伟 | 2025-08-21 | 2025-09-02 | 2025-08-29 | 12 | 2025-08-29 | 8 | -4 | 正常
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 35 | 生产 | 边德桃 | 2025-08-29 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 27 | 2025-09-17 | 19 | -8 | 正常 | 9-17 发货5台桁架
[6 empty] | 生产 | 周小浪 | 2025-08-29 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 27 | 2025-10-23 | 55 | 28 | 逾期 | 9-26 计划国庆后出货 10-11 客户来厂验收后才出货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-09-25 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 7 | 2025-09-14 | -3 | -10 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 27 | 验收 | 张泽涛 | 2025-09-14 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 60 | 2025-11-20 | 67 | 7 | 逾期 | 10-11 节前搞好4台桁架，有一台客户未准备好，要节后才能调 10-24 关节到货。计划用时顺延
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 李冈 | 2025-11-20 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 90 |  |  | 71 | 逾期 | 12-22 桁架顶料没标定好，推料不到位，关节2D视觉识别程序需完善
浙江滨海-1 | 正常 | 3台桁架一拖二 顶升机 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-09-01 | 设计 | 李枷明 | 2025-09-01 | 2025-09-21 | 2025-09-16 | 20 | 2025-09-22 | 21 | 1 | 逾期 | 9-12 客户变更机床，等待客户确认机床 9-22 顶升机及桁架已上传 10-13 夹爪上传
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 45 | 生产 | 边德桃 | 2025-09-22 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 24 | 2025-10-26 | 34 | 10 | 逾期 | 10-19 设计下发延期，全防护钣金周期长 10-24 待客户打款
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-10-16 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-10-26 | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 7 | 2025-10-27 | 1 | -6 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 55 | 验收 | 叶呈法 | 2025-10-27 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 15 | 2025-11-27 | 31 | 16 | 逾期 | 11-14 全防护钣金很难装
|  |  | / | 收款进度 | 0.5 | 尾款 | 李冈 | 2025-11-27 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 90 |  |  | 64 | 逾期
宁波宇恒-2 | 正常 | 4台桁架二拖三 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-09-04 | 设计 | 闫凯 | 2025-09-04 | 2025-09-14 | 2025-09-12 | 10 | 2025-09-11 | 7 | -3 | 正常
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 35 | 生产 | 边德桃 | 2025-09-11 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 28 | 2025-11-11 | 61 | 33 | 逾期 | 10-11 计划先发宁波调试，再转发马来西亚，具体发货等通知 11-8 明天装箱待发货 11-11 直发马来西亚
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-10-09 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 7 | 2025-12-01 | 20 | 13 | 逾期 | 11-21 待客户通知 11-28 计划12月1日派遣杨期德，周后意后续过去，限时30天内解决
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 68 | 验收 | 杨期德 | 2025-12-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 150 | 2026-04-09 | 129 | -21 | 正常 | 1-8 调试人员已于12月31日回国，待英文程序搞好再过去培训
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 陈航 | 2026-04-09 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 90 |  |  | -69 | 正常
建德新安江-1 | 正常 | 10台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-09-09 | 设计 | 涂志鹏 | 2025-09-09 | 2025-09-27 | 2025-09-24 | 18 | 2025-09-24 | 15 | -3 | 正常
|  |  | 张震 | 合同天数 | 40 | 生产 | 边德桃 | 2025-09-24 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 25 | 2026-03-11 | 168 | 143 | 逾期 | 10-11 客户在搞新厂房，不急发货。 10-19 预计12月份发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-10-19 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 7 | 2026-03-13 | 2 | -5 | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 183 | 验收 | 曾军锋 | 2026-03-13 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 24 | 2026-04-01 | 19 | -5 | 正常 | 4-3 已调试完成，待验收
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 张震 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 90 |  |  | -61 | 正常 | 12-17 张震保留项目
安徽瑞泰-3 | 正常 | 13台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-09-15 | 设计 | 李枷明 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 2025-09-27 | 15 | 2025-09-20 | 5 | -10 | 正常
|  |  | 崔振 | 合同天数 | 40 | 生产 | 边德桃 | 2025-09-20 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 35 | 2025-10-24 | 34 | -1 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-10-25 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 7 | 2025-10-27 | 3 | -4 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 39 | 验收 | 张泽涛 | 2025-10-27 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 26 | 2025-11-08 | 12 | -14 | 正常 | 12-21 验收后面10台
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 崔振 | 2025-11-08 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 90 |  |  | 83 | 逾期
山西东睦-18 | 正常 | 4台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-09-18 | 设计 | 闫凯 | 2025-09-18 | 2025-09-28 | 2025-09-26 | 10 | 2025-09-22 | 4 | -6 | 正常 | 9-19 桁架已上传
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 25 | 生产 | 边德桃 | 2025-09-22 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 21 | 2025-09-29 | 7 | -14 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-10-13 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 7 | 2025-10-10 | 11 | 4 | 逾期 | 10-11 遇国庆放假
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 11 | 验收 | 张泽涛 | 2025-10-10 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 9 | 2025-10-19 | 9 | 0 | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 代理商 | 2025-10-19 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 90 |  |  | 103 | 逾期
宁波甬东-1 | 正常 | 1台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-09-18 | 设计 | 李枷明 | 2025-09-18 | 2025-10-08 | 2025-10-03 | 20 | 2025-09-30 | 12 | -8 | 正常 | 9-18 加急项目，需按期交付 9-30 桁架已上传
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 45 | 生产 | 边德桃 | 2025-09-30 | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 33 | 2026-01-27 | 119 | 86 | 逾期 | 11-14 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-11-02 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-01-27 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 7 | 2026-04-17 | 80 | 73 | 逾期 | 1-30 等客户通知
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 131 | 验收 | 欧阳林 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 3 |  |  | 10 | 逾期 | 5-8 已调试完成，防护网有整改
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 陈航 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
台州波格-6 | 正常 | 2台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-09-20 | 设计 | 闫凯 | 2025-09-20 | 2025-10-05 | 2025-10-02 | 15 | 2025-09-23 | 3 | -12 | 正常
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2025-09-23 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 27 | 2025-11-04 | 42 | 15 | 逾期 | 10-19 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-10-20 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-07 | 3 | -4 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 45 | 验收 | 谭政 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 8 | 2025-11-27 | 20 | 12 | 逾期 | 11-7 带新人一起调试 11-14 已调试完成，待验收
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 李冈 | 2025-11-27 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 90 |  |  | 72 | 逾期
山西东睦-19 | 正常 | 4台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-09-28 | 设计 | 闫凯 | 2025-09-28 | 2025-10-08 | 2025-10-06 | 10 | 2025-10-13 | 15 | 5 | 逾期 | 10-10 碰国庆假期，顺延
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 25 | 生产 | 边德桃 | 2025-10-13 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 10 | 2025-10-31 | 18 | 8 | 逾期 | 10-24 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-10-23 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-07 | 7 | 0 | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 33 | 验收 | 张泽涛 | 2025-11-10 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 8 | 2025-12-08 | 28 | 20 | 逾期 | 11-21 已调试完成，待验收
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 代理商 | 2025-12-08 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 90 |  |  | 60 | 逾期
宁波津一-6 | 正常 | 4台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-09-28 | 设计 | 闫凯 | 2025-09-28 | 2025-10-10 | 2025-10-08 | 12 | 2025-09-29 | 1 | -11 | 正常
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 40 | 生产 | 边德桃 | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 39 | 2025-10-16 | 17 | -22 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-11-07 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-10-16 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 7 | 2025-10-18 | 2 | -5 | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 18 | 验收 | 宋宁宁 | 2025-10-18 | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 8 | 2025-11-15 | 28 | 20 | 逾期 | 10-19 与-4，-5项目一起调试 10-24 客户对节拍有要求，在与客户沟通节拍问题 11-7 节拍问题已沟通好，正常在做，待验收单
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 陈航 | 2025-11-15 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 90 |  |  | 83 | 逾期
浙江德明-1 | 正常 | 6台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-09-30 | 设计 | 李枷明 | 2025-09-30 | 2025-10-18 | 2025-10-15 | 18 | 2025-10-22 | 22 | 4 | 逾期 | 10-23 项目积压
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 40 | 生产 | 边德桃 | 2025-10-22 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 18 | 2025-11-19 | 28 | 10 | 逾期 | 11-14 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-11-09 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-11-19 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 7 | 2025-11-24 | 5 | -2 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 50 | 验收 | 汪浓健 | 2025-11-24 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 14 | 2026-01-09 | 46 | 32 | 逾期 | 11-27 机床尺寸量错，腕部与天窗干涉。 12-5 已调试好2台，其余4台客户未准备好
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 李冈 | 2026-01-09 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 90 |  |  | 28 | 逾期
宜兴博诺-2 | 正常 | 1台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-09-30 | 设计 | 涂志鹏 | 2025-09-30 | 2025-10-18 | 2025-10-15 | 18 | 2025-10-15 | 15 | -3 | 正常
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 40 | 生产 | 边德桃 | 2025-10-15 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 25 |  |  | 179 | 逾期 | 11-7 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-11-09 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 谭正东 | 实际交期 | 220 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.5 | 尾款 | 代理商 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
玉环耀铭-8 | 正常 | 4台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-10-11 | 设计 | 李枷明 | 2025-10-11 | 2025-10-23 | 2025-10-19 | 12 | 2025-10-17 | 6 | -6 | 正常
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 35 | 生产 | 边德桃 | 2025-10-17 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 29 | 2025-11-09 | 23 | -6 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-11-15 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-11-09 | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 7 | 2025-11-16 | 7 | 0 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 29 | 验收 | 汤能超 | 2025-11-16 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 8 | 2025-12-17 | 31 | 23 | 逾期 | 11-21 该客户采取维修弹性调试的方式，客户准备好一台就调一台 12-20 客户不着急
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 李冈 | 2025-12-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 90 |  |  | 44 | 逾期
芜湖东易-1 | 正常 | 1台关节 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-10-13 | 设计 | 李枷明 | 2025-10-13 | 2025-10-23 | 2025-10-21 | 10 | 2025-10-27 | 14 | 4 | 逾期 | 10-24 项目积压
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 30 | 生产 | 周小浪 | 2025-10-27 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 16 | 2025-11-04 | 8 | -8 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-11-12 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-13 | 9 | 2 | 逾期 | 11-7 等客户通知
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 22 | 验收 | 孟祥宇 | 2025-11-13 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 10 | 2025-11-28 | 15 | 5 | 逾期 | 11-28 已调试完成，东大的项目签验收单慢
|  |  | / | 收款进度 | 0.5 | 尾款 | 李冈 | 2025-11-28 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 90 |  |  | 63 | 逾期
宁波豪海-12 | 正常 | 1台关节 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-10-13 | 设计 | 程帅伟 | 2025-10-13 | 2025-10-23 | 2025-10-21 | 10 | 2025-10-17 | 4 | -6 | 正常
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 30 | 生产 | 周小浪 | 2025-10-17 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 26 | 2025-11-03 | 17 | -9 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-11-12 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 7 | 2025-11-27 | 24 | 17 | 逾期 | 11-14 项目积压排队
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 21 | 验收 | 欧阳林 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 7 | 2025-12-08 | 11 | 4 | 逾期 | 12-5 已调试完成，待验收
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 陈航 | 2025-12-08 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 90 |  |  | 53 | 逾期
山西东睦-20 | 正常 | 6台桁架一拖一 顶升机 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-10-16 | 设计 | 闫凯 | 2025-10-16 | 2025-10-26 | 2025-10-24 | 10 | 2025-10-21 | 5 | -5 | 正常
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 35 | 生产 | 边德桃 | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 30 | 2025-11-22 | 32 | 2 | 逾期 | 11-21 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-11-20 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 7 | 2025-11-28 | 6 | -1 | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 37 | 验收 | 张泽涛 | 2025-11-28 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 20 | 2025-12-08 | 10 | -10 | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 代理商 | 2025-12-08 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 90 |  |  | 53 | 逾期
宁波嘉川-3 | 正常 | 1台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-10-22 | 设计 | 李枷明 | 2025-10-22 | 2025-11-06 | 2025-11-01 | 15 | 2025-10-28 | 6 | -9 | 正常
|  |  | 闻涛 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2025-10-28 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 24 | 2025-11-19 | 22 | -2 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-11-21 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-11-19 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 7 | 2025-11-20 | 1 | -6 | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 28 | 验收 | 宋宁宁 | 2025-11-20 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 3 | 2025-12-25 | 35 | 32 | 逾期 | 11-28 已调试完成，待验收
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 闻涛 | 2025-12-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 90 |  |  | 36 | 逾期
天信仪表-1 | 正常 | 1台关节一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-10-24 | 设计 | 程帅伟 | 2025-10-24 | 2025-11-03 | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 18 | 8 | 逾期 | 11-3 预计延期至11月8日上传
|  |  | 陈帅 | 合同天数 | 30 | 生产 | 周小浪 | 2025-11-11 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 12 | 2025-12-09 | 28 | 16 | 逾期 | 11-28 待客户打款
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-11-23 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 7 | 2025-12-11 | 2 | -5 | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 46 | 验收 | 潘贻杰 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 7 | 2025-12-23 | 12 | 5 | 逾期 | 12-20 已调试完成，防护网缺块钣金
|  |  | / | 收款进度 | 1 | 尾款 | 陈帅 | 2025-12-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 90 | 2026-05-08 | 136 | 46 | 逾期
江苏雷鸣-1 | 正常 | 3台桁架一拖一 2台桁架一拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-10-27 | 设计 | 闫凯 | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 2025-11-08 | 18 | 2025-11-13 | 17 | -1 | 正常 | 11-13 桁架主体已上传 11-19 料盘夹爪已上传
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 35 | 生产 | 边德桃 | 2025-11-13 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 18 | 2025-12-01 | 18 | 0 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-12-01 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 7 | 2025-12-12 | 11 | 4 | 逾期 | 12-8 客户未准备好
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 35 | 验收 | 宋宁宁 | 2025-12-12 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 14 |  |  | 125 | 逾期 | 12-26 客户部分机床未就绪 3-27 客户诉求一条输送带 4-17 已安调完成，待验收
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 代理商 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
芜湖宏本-1 | 正常 | 1台桁架一拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-11-04 | 设计 | 涂志鹏 | 2025-11-04 | 2025-11-19 | 2025-11-16 | 15 | 2025-11-13 | 9 | -6 | 正常 | 11-13 桁架主体已上传 11-18 料盘夹爪已上传
|  |  | 崔振 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2025-11-13 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 21 | 2025-12-05 | 22 | 1 | 逾期
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-12-04 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 7 | 2025-12-10 | 5 | -2 | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 31 | 验收 | 孟祥宇 | 2025-12-10 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 4 | 2025-12-26 | 16 | 12 | 逾期 | 12-20 已调试完成，待客户验收
|  |  | / | 收款进度 | 1 | 尾款 | 崔振 | 2025-12-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 90 | 2026-05-08 | 133 | 43 | 逾期
温岭利达-1 | 正常 | 1台10KG关节一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-11-12 | 设计 | 李枷明 | 2025-11-12 | 2025-11-30 | 2025-11-24 | 18 | 2025-11-21 | 9 | -9 | 正常
|  |  | 刘伟伟 | 合同天数 | 35 | 生产 | 周小浪 | 2025-11-21 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 26 | 2025-12-10 | 19 | -7 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-12-17 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 7 | 2025-12-19 | 9 | 2 | 逾期 | 12-12 待客户转发终端后再调试
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 28 | 验收 | 潘贻杰 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 7 |  |  | 125 | 逾期 | 12-26 客户卡盘还未就绪 1-20 终端退了该代理商的机，此项目有可能尾款出问题
|  |  | / | 收款进度 | 0.2993 | 尾款 | 刘伟伟 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
浙江高阳-2 | 正常 | 2台桁架一拖一 带震动盘 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-11-17 | 设计 | 李枷明 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 2025-11-29 | 14 | 2025-11-24 | 7 | -7 | 正常
|  |  | 陈帅 | 合同天数 | 29 | 生产 | 边德桃 | 2025-11-24 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 22 |  |  | 143 | 逾期 | 12-19 等款发货 4-24 短横梁结构，不好转售
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-12-16 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 172 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.75 | 尾款 | 陈帅 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
深圳钜正-5 | 正常 | 1台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-11-26 | 设计 | 涂志鹏 | 2025-11-26 | 2025-12-06 | 2025-12-04 | 10 | 2025-12-03 | 7 | -3 | 正常
|  |  | 杨振华 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2025-12-03 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 23 | 2025-12-06 | 3 | -20 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-12-26 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-12-06 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 7 | 2025-12-10 | 4 | -3 | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 10 | 验收 | 谭正兵 | 2025-12-10 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 3 |  |  | 138 | 逾期 | 12-15 现场机床顶部布局复杂，有气缸、灯具配件，天窗开口需调整 1-8 已调试完成，待验收
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 杨振华 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
安徽维多利-1 | 正常 | 4台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-11-26 | 设计 | 涂志鹏 | 2025-11-26 | 2025-12-08 | 2025-12-06 | 12 | 2025-11-28 | 2 | -10 | 正常
|  |  | 崔振 | 合同天数 | 35 | 生产 | 边德桃 | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 33 | 2026-01-07 | 40 | 7 | 逾期 | 1-3 等款发函
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-12-31 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-01-07 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 7 | 2026-01-09 | 2 | -5 | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 42 | 验收 | 曾军锋 | 2026-01-09 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 13 | 2026-01-22 | 13 | 0 | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 崔振 | 2026-01-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 90 |  |  | 16 | 逾期
宁波奥扬-5 | 正常 | 4台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-11-28 | 设计 | 闫凯 | 2025-11-28 | 2025-12-16 | 2025-12-13 | 18 | 2025-12-17 | 19 | 1 | 逾期 | 12-17 桁架主体已上传 1-13 料盘夹爪已上传
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 46 | 生产 | 边德桃 | 2025-12-17 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 27 | 2026-03-04 | 77 | 50 | 逾期 | 1-16 设备已做好，零件确认慢，料盘夹爪晚了 1-30 年后发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-01-13 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-03-04 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 7 | 2026-03-20 | 16 | 9 | 逾期 | 3-13 客户未准备就绪
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 96 | 验收 | 李万泽 | 2026-03-20 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 12 |  |  | 29 | 逾期 | 3-27 客户机床未就绪，中途撤离 4-10 客户磨床的工艺达不到要求，在调整 4-10 夹爪设计有问题，平行两爪设计有问题，重做夹爪 4-25 已调试完成，客户的磨床有问题，拖累我们设备验收
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 陈航 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
深圳神州-1 | 正常 | 1台桁架一拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-11-28 | 设计 | 涂志鹏 | 2025-11-28 | 2025-12-16 | 2025-12-10 | 18 | 2025-12-10 | 12 | -6 | 正常
|  |  | 杨振华 | 合同天数 | 35 | 生产 | 边德桃 | 2025-12-10 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 23 | 2025-12-25 | 15 | -8 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-01-02 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-12-25 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 7 | 2026-01-03 | 9 | 2 | 逾期 | 12-31 待客户通知
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 27 | 验收 | 周后意 | 2026-01-03 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 4 | 2026-01-12 | 9 | 5 | 逾期 | 1-8 已调试完成，待验收
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 杨振华 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 90 |  |  | 18 | 逾期
浙江英腾-2 | 正常 | 6台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-12-02 | 设计 | 李枷明 | 2025-12-02 | 2025-12-25 | 2025-12-20 | 23 | 2025-12-19 | 17 | -6 | 正常 | 12-26 夹爪已上传
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 52 | 生产 | 边德桃 | 2025-12-19 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 35 | 2026-03-07 | 78 | 43 | 逾期 | 1-23 等款发货 1-20 年后发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-01-23 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-03-07 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 7 | 2026-03-09 | 2 | -5 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 95 | 验收 | 叶呈法 | 2026-03-09 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 12 |  |  | 40 | 逾期 | 3-13 机床厂客户，场内预装后还须转发山东终端客户 4-14 桁架部分基本没问题，外协部分未复合技术要求正在整改 4-25 还在客户厂区，未到终端现场
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 李冈 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
重庆智擎-7 | 正常 | 2台智眼桁架一拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-12-04 | 设计 | 涂志鹏 | 2025-12-04 | 2025-12-22 | 2025-12-16 | 18 | 2025-12-17 | 13 | -5 | 正常
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 35 | 生产 | 边德桃 | 2025-12-17 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 22 | 2025-12-31 | 14 | -8 | 正常 | 1-9 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-01-08 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-12-31 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 7 | 2026-01-04 | 4 | -3 | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 27 | 验收 | 尹得权 | 2026-01-04 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 8 | 2026-03-07 | 62 | 54 | 逾期 | 1-16 中途穿插维修任务 1-23 已调试完成，待验收
|  |  | / | 收款进度 | 0.9467 | 尾款 | 代理商 | 2026-03-07 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 90 |  |  | -36 | 正常
宁波优佳-3 | 正常 | 12台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-12-12 | 设计 | 闫凯 | 2025-12-12 | 2025-12-27 | 2025-12-24 | 15 | 2026-01-04 | 23 | 8 | 逾期 | 12-29 客户确认零件较慢，迄今才确认2款
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 35 | 生产 | 边德桃 | 2026-01-04 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 12 | 2026-01-07 | 3 | -9 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-01-16 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-01-07 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 7 | 2026-01-09 | 2 | -5 | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 26 | 验收 | 宋宁宁 | 2026-01-09 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 20 | 2026-01-30 | 21 | 1 | 逾期 | 1-23 客户机床未就绪，安调进度缓慢
|  |  | / | 收款进度 | 0.2 | 尾款 | 陈航 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 90 |  |  | 0 | 正常
台州金龙-1 | 正常 | 4台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-12-12 | 设计 | 李枷明 | 2025-12-12 | 2025-12-27 | 2025-12-24 | 15 | 2026-01-09 | 28 | 13 | 逾期 | 12-29 待客户确认工艺 1-14 料盘夹爪上传
|  |  | 刘伟伟 | 合同天数 | 35 | 生产 | 边德桃 | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 7 | 2026-02-02 | 24 | 17 | 逾期 | 1-16 客户需在我厂试机 1-30 款到等通知发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-01-16 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 7 | 2026-02-27 | 25 | 18 | 逾期 | 2-27 遇过年
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 52 | 验收 | 史俭雷 | 2026-02-27 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 15 | 2026-04-27 | 59 | 44 | 逾期 | 2-27 与-2项目1台关节一起调试 3-13 已调试好1台，其余3台客户未就绪 4-3 已调试完成，待验收，客户有挪机的可能
|  |  | / | 收款进度 | 0.6 | 尾款 | 刘伟伟 | 2026-04-27 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 90 |  |  | -79 | 正常
江苏承中和-3 | 正常 | 1台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-12-18 | 设计 | 李枷明 | 2025-12-18 | 2026-01-07 | 2026-01-02 | 20 | 2025-12-29 | 11 | -9 | 正常 | 1-7 夹爪上传
|  |  | 王祥青 | 合同天数 | 45 | 生产 | 边德桃 | 2025-12-29 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 34 | 2026-03-11 | 72 | 38 | 逾期 | 1-30 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-02-01 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 7 | 2026-03-13 | 2 | -5 | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 83 | 验收 | 刘汉星 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 3 | 2026-03-23 | 10 | 7 | 逾期 | 3-20 穿插了维修，近两天可验收
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 王祥青 | 2026-03-23 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 90 |  |  | -52 | 正常
浙江展鹏-1 | 正常 | 1台桁架一拖一 3台桁架一拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-12-22 | 设计 | 程帅伟 | 2025-12-22 | 2026-01-21 | 2026-01-16 | 30 | 2026-01-28 | 37 | 7 | 逾期 | 1-2 项目内容较多，预计28号下发，已和客户沟通好跨年后交付
|  |  | 康衡 | 合同天数 | 70 | 生产 | 边德桃 | 2026-01-28 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 33 | 2026-03-18 | 49 | 16 | 逾期 | 1-30 预计3月份交货，有颜色要求 3-20 先发货1台一拖一，1台一拖二，尚余2台一拖二等通知生产
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-03-02 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 7 | 2026-03-21 | 3 | -4 | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 86 | 验收 | 张泽涛 | 2026-03-21 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 7 |  |  | 33 | 逾期 | 4-3 多层料仓有问题，在整改，供应商4-2到了现场 4-17 已调试完成，待验收
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 康衡 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
阳春重源-3 | 正常 | 2台上三轴桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-12-22 | 设计 | 涂志鹏 | 2025-12-22 | 2026-01-01 | 2025-12-30 | 10 | 2025-12-31 | 9 | -1 | 正常
|  |  | 王祥青 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2025-12-31 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 21 | 2026-01-22 | 22 | 1 | 逾期 | 1-20 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-01-21 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 7 | 2026-01-26 | 4 | -3 | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 31 | 验收 | 周后意 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 7 |  |  | 87 | 逾期 | 1-27 现场问题：1、客户的机床过旧，机床厂家已倒闭，系统对接困难；2、客户自制输送带缺乏信号反馈接口；3、客户要求我方额外做钣金。 4-10 护网根据客户要求整改 4-25 已调试完成，待验收
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 王祥青 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
浙江德明-2 | 正常 | 4台桁架一拖一 2台智眼桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-12-22 | 设计 | 涂志鹏 | 2025-12-22 | 2026-01-11 | 2026-01-06 | 20 | 2026-01-08 | 17 | -3 | 正常 | 1-8 桁架主体已上传 1-9 料盘夹爪已上传
|  |  | 陈帅 | 合同天数 | 45 | 生产 | 边德桃 | 2026-01-08 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 28 | 2026-02-28 | 51 | 23 | 逾期 | 1-30 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-02-05 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-02-28 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 7 | 2026-03-04 | 4 | -3 | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 68 | 验收 | 李万泽 | 2026-03-04 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 14 | 2026-04-07 | 34 | 20 | 逾期 | 3-13 客户提出更改工序，人员已撤回 3-27 在整改物料 4-3 推料装置不合适，重做
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 陈帅 | 2026-04-07 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 90 |  |  | -67 | 正常
广州冠捷-3 | 正常 | 2台桁架一拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-12-24 | 设计 | 李枷明 | 2025-12-24 | 2026-01-03 | 2026-01-01 | 10 | 2026-01-12 | 19 | 9 | 逾期 | 1-4 济南武创11插队 1-16 料盘夹爪已上传
|  |  | 王祥青 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 11 | 2026-02-02 | 21 | 10 | 逾期 | 1-16 技术协议确认晚了 1-23 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-01-23 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 7 | 2026-02-05 | 3 | -4 | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 40 | 验收 | 周后意 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 6 | 2026-04-16 | 70 | 64 | 逾期 | 3-23 客户搬厂房时间耽搁，并且配捷甬达机床天窗设计错误正在整改 3-27 已调试完成，待验收
|  |  | / | 收款进度 | 0.3 | 尾款 | 王祥青 | 2026-04-16 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 90 |  |  | -76 | 正常
玉环比得宝-4 | 正常 | 1台关节一拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-12-24 | 设计 | 程帅伟 | 2025-12-24 | 2026-01-03 | 2026-01-01 | 10 | 2025-12-29 | 5 | -5 | 正常
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 30 | 生产 | 周小浪 | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 25 | 2026-01-22 | 24 | -1 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-01-23 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 7 | 2026-01-23 | 1 | -6 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 29 | 验收 | 曾军锋 | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 7 | 2026-02-02 | 10 | 3 | 逾期 | 1-30 已调试完，在培训
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 李冈 | 2026-02-02 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 90 |  |  | -3 | 正常
重庆智擎-8 | 正常 | 3台智眼桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-12-25 | 设计 | 涂志鹏 | 2025-12-25 | 2026-01-12 | 2026-01-09 | 18 | 2025-12-25 | 0 | -18 | 正常 | 1-4 夹爪已上传
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 35 | 生产 | 边德桃 | 2025-12-25 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 35 | 2026-01-15 | 21 | -14 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-01-29 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 7 | 2026-01-21 | 6 | -1 | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 21 | 验收 | 尹得权 | 2026-01-21 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 6 | 2026-03-07 | 45 | 39 | 逾期 | 1-30 已调试完成，待验收
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 代理商 | 2026-03-07 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 90 |  |  | -36 | 正常
济南武创-10 | 正常 | 10台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-12-29 | 设计 | 闫凯 | 2025-12-29 | 2026-01-16 | 2026-01-10 | 18 | 2026-01-16 | 18 | 0 | 正常 | 1-16 A/B已下发生产（三款料盘，一款夹爪） 1-26 下发C一款料盘
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 35 | 生产 | 边德桃 | 2026-01-16 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 17 | 2026-04-03 | 77 | 60 | 逾期 | 12-29 先做2台，分批交货 1-20 发货3台，余7台 3-27 已生产2台待发 4-3 发货2台，余5台未交
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-02-02 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 7 | 2026-04-20 | 17 | 10 | 逾期
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 95 | 验收 | 亓法晖 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 5 |  |  | 5 | 逾期 | 1-25 此批次3台设备分两个地方调试 2-2 已发货3台已验收 4-25 2台已调试完成，待验收，余5台未发货未验收
|  |  | / | 收款进度 | 0.6 | 尾款 | 代理商 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
广州特顺-1 | 正常 | 1台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-12-31 | 设计 | 闫凯 | 2025-12-31 | 2026-01-15 | 2026-01-12 | 15 | 2026-01-09 | 9 | -6 | 正常
|  |  | 杨振华 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2026-01-09 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 21 |  |  | 98 | 逾期 | 1-23 等款发货 4-24 预计7月份提货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-01-30 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 128 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 1 | 尾款 | 杨振华 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
济南武创-11 | 正常 | 1台重载桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-12-31 | 设计 | 程帅伟 | 2025-12-31 | 2026-01-15 | 2026-01-12 | 15 | 2026-01-14 | 14 | -1 | 正常
[6 empty] | 设计 | 李枷明 | 46022 | 2026-01-15 | 2026-01-12 | 15 | 2026-01-09 | 9 | -6 | 正常 | 负责顶升机、板链机
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 35 | 生产 | 边德桃 | 2026-01-14 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 21 | 2026-02-02 | 19 | -2 | 正常 | 1-30 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-02-04 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 7 | 2026-02-04 | 2 | -5 | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 33 | 验收 | 亓法晖 | 2026-02-04 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 7 |  |  | 78 | 逾期 | 2-27 翼志电机竖装易进水，需加装接水盒，换向夹爪需整改，板链机钣金需整改 3-13 已调试完成，待验收
|  |  | / | 收款进度 | 1 | 尾款 | 代理商 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
芜湖宏本-2 | 正常 | 3台桁架一拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-12-31 | 设计 | 涂志鹏 | 2025-12-31 | 2026-01-12 | 2026-01-10 | 12 | 2026-01-08 | 8 | -4 | 正常
|  |  | 崔振 | 合同天数 | 35 | 生产 | 边德桃 | 2026-01-08 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 27 | 2026-01-26 | 18 | -9 | 正常 | 1-23 年前先做一台，年后做2台，1台已完成，等款发货 1-26 已发一台，余2台年后生产
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-02-04 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 7 | 2026-01-28 | 2 | -5 | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 26 | 验收 | 孟祥宇 | 2026-01-28 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 6 | 2026-02-01 | 4 | -2 | 正常 | 2-5 已调试完成，待验收
|  |  | / | 收款进度 | 0.5 | 尾款 | 崔振 | 2026-02-01 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 90 |  |  | -2 | 正常
余姚凯达-1 | 正常 | 4台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-12-31 | 设计 | 涂志鹏 | 2025-12-31 | 2026-01-15 | 2026-01-12 | 15 | 2026-01-17 | 17 | 2 | 逾期 | 1-17 宁波若西-5插队
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2026-01-17 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 13 | 2026-03-09 | 51 | 38 | 逾期 | 1-30 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-01-30 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 7 | 2026-04-02 | 24 | 17 | 逾期 | 3-13 待客户通知
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 68 | 验收 | 曾军锋 | 2026-04-02 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 9 | 2026-04-11 | 9 | 0 | 正常 | 4-17 2台已调试完成，剩2台客户还未排产品 4-11 已验收2台（尚余2台）
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 陈航 | 2026-04-11 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 90 |  |  | -71 | 正常
河南攀鸿-21 （新程轴业） | 否 | 1台关节 | 销售人员 | 立项日期 | 2025-02-26 | 设计 | 余皓然 | 2025-02-26 | 2025-03-13 | 2025-03-08 | 15 | 2025-03-06 | 8 | -7 | 正常
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 30 | 生产 | 周小浪 | 2025-03-06 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 22 | 2025-03-14 | 8 | -14 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2025-03-28 | 调机派遣 | 王文哲 | 2025-03-14 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 7 | 2025-03-21 | 7 | 0 | 正常 | 现状：3-20 客户未准备好
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 16 | 验收 | 史俭雷 | 2025-03-22 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 10 |  |  | 402 | 逾期 | 现状：4-12 客户在整改卡盘，人已撤走在附近调机，客户不急。 4-26 客户拿的零件无法生产，等客户换产品 5-23 待客户梯图改好。 6-12 客户老车床，主动同心度精度下降，人工重复夹卡盘5丝，机械手15丝以上，现在改关节程序，模仿人工快速装夹卡盘。 6-21 客户机床过老，同心度还是有问题，推料装置加橡胶垫块 7-11 待客户试验机床精度，客户不着急。 8-18 客户改卡盘夹爪后同心度精度上升，机械手上料还是比人工差，改进推料装置，客户增长卡盘夹爪，提高夹持距离。 10-19 终端客户不太配合，希望退机给攀鸿 1-4 通过网络与公司沟通，要求解决问题，已立项解决，目前3个解决方向，客户重新按照手动生产的尺寸做卡盘，我方提供吹气装置把卡盘夹持持位置和1序成品吹干净，以保障产品稳定性 1-23 改造物料已到位，待售后上门，期间受河南环评影响 1-30 年后再实施 2-27 售后张泽涛在现场整改 3-13 已整改好，待客户更换新产品做了后再验收，预计用时2个月
|  |  | / | 收款进度 | 1 | 尾款 | 代理商 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
台州金龙-2 | 正常 | 1台关节一拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-01-05 | 设计 | 闫凯 | 2026-01-05 | 2026-01-23 | 2026-01-20 | 18 | 2026-01-19 | 14 | -4 | 正常
|  |  | 刘伟伟 | 合同天数 | 35 | 生产 | 周小浪 | 2026-01-19 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 21 | 2026-02-06 | 18 | -3 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-02-09 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 7 | 2026-02-27 | 21 | 14 | 逾期 | 2-5 年后调试
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 32 | 验收 | 史俭雷 | 2026-02-27 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 15 | 2026-04-27 | 59 | 44 | 逾期 | 2-27 与-1项目4台桁架一起调试 3-13 此项目等机床回来才能调试
|  |  | / | 收款进度 | 0.6 | 尾款 | 刘伟伟 | 2026-04-27 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 90 |  |  | -79 | 正常
宁波若西-5 | 正常 | 11台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-01-05 | 设计 | 涂志鹏 | 2026-01-05 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 5 | 2026-01-06 | 1 | -4 | 正常 | 1-6 桁架主体已上传 1-12 料盘夹爪已上传
|  |  | 闻涛 | 合同天数 | 10 | 生产 | 边德桃 | 2026-01-06 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 9 | 2026-03-05 | 58 | 49 | 逾期 | 1-16 等款发货 1-17 发货4台，余7台 3-5 发货6台，余1台
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-01-15 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 7 | 2026-03-06 | 1 | -6 | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 59 | 验收 | 宋宁宁 | 2026-03-06 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 13 | 2026-03-18 | 12 | -1 | 正常 | 1-23 验收2台 3-20 已调试完成，待验收 3-18 验收2台 3-27 验收6台，余1台未发货
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 闻涛 | 2026-03-18 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 90 |  |  | -47 | 正常
台州京创-3 | 正常 | 1台关节一拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-01-13 | 设计 | 程帅伟 | 2026-01-13 | 2026-01-28 | 2026-01-25 | 15 | 2026-01-14 | 1 | -14 | 正常
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 35 | 生产 | 周小浪 | 2026-01-14 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 34 | 2026-02-03 | 20 | -14 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-02-17 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-02-03 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 7 | 2026-03-07 | 32 | 25 | 逾期 | 2-5 年后调试
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 21 | 验收 | 刘汉星 | 2026-03-07 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 4 | 2026-03-23 | 16 | 12 | 逾期 | 3-13 已调试完成，待验收
|  |  | / | 收款进度 | 1 | 尾款 | 代理商 | 2026-03-23 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 90 | 2026-05-08 | 46 | -44 | 正常
浙江迈兴-6 | 正常 | 1台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-01-13 | 设计 | 涂志鹏 | 2026-01-13 | 2026-01-28 | 2026-01-25 | 15 | 2026-01-15 | 2 | -13 | 正常 | 1-17 料盘夹爪已下发
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2026-01-15 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 28 | 2026-02-06 | 22 | -6 | 正常 | 1-30 等款发货，已在西格马车间调试
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-02-12 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 7 | 2026-03-08 | 30 | 23 | 逾期 | 3-6 遇过年，等客户通知
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 24 | 验收 | 杨期德 | 2026-03-08 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 3 | 2026-03-10 | 2 | -1 | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.5 | 尾款 | 李冈 | 2026-03-10 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 90 |  |  | -39 | 正常
佛山亚士丹德-1 | 正常 | 1台关节一拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-01-14 | 设计 | 李枷明 | 2026-01-14 | 2026-01-29 | 2026-01-26 | 15 | 2026-01-22 | 8 | -7 | 正常
|  |  | 王祥青 | 合同天数 | 35 | 生产 | 周小浪 | 2026-01-22 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 27 | 2026-02-04 | 13 | -14 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-02-18 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-02-04 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 7 | 2026-02-27 | 23 | 16 | 逾期 | 2-5 年后调试
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 21 | 验收 | 谭正兵 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 7 | 2026-03-14 | 15 | 8 | 逾期 | 3-10 多项目同时调试
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 王祥青 | 2026-03-14 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 90 |  |  | -43 | 正常
江苏西格马-12 | 正常 | 1台桁架二拖二 带板链机+输送带 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-01-20 | 设计 | 程帅伟 | 2026-01-20 | 2026-02-24 | 2026-02-14 | 35 | 2026-02-28 | 39 | 4 | 逾期 | 2-28 桁架主体已上传 3-5 夹爪已上传
[6 empty] | 设计 | 闫凯 | 46042 | 2026-02-24 | 2026-02-14 | 35 | 2026-01-31 | 11 | -24 | 正常 | 负责板链机、输送带
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 77 | 生产 | 边德桃 | 2026-02-28 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 38 | 2026-03-26 | 26 | -12 | 正常 | 3-20 等款发货
[6 empty] | 生产 | 周小浪 | 2026-01-31 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 66 | 2026-03-26 | 54 | -12 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-04-07 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 7 | 2026-04-03 | 8 | 1 | 逾期
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 65 | 验收 | 周后意 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 7 |  |  | 28 | 逾期 | 4-10 换向装置整改，人员撤离
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 代理商 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
津一油泵-7 | 正常 | 4台桁架一拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-01-30 | 设计 | 李枷明 | 2026-01-30 | 2026-03-01 | 2026-02-24 | 30 | 2026-02-04 | 5 | -25 | 正常
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 61 | 生产 | 边德桃 | 2026-02-04 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 56 | 2026-03-27 | 51 | -5 | 正常 | 3-13 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-04-01 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 7 | 2026-03-28 | 1 | -6 | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 56 | 验收 | 宋宁宁 | 2026-03-28 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 12 |  |  | 21 | 逾期 | 4-10 整改天窗 4-25 机器已架好，客户具体做什么产品未定
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 陈航 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
福建艾格法-7 | 正常 | 4台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-01-30 | 设计 | 涂志鹏 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-04 | 6 | 2026-02-04 | 5 | -1 | 正常
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 17 | 生产 | 边德桃 | 2026-02-04 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 12 | 2026-03-11 | 35 | 23 | 逾期 | 2-27 遇过年，已在生产 3-6 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-02-16 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 7 | 2026-03-18 | 7 | 0 | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 40 | 验收 | 汪浓健 | 2026-03-18 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 10 | 2026-03-28 | 10 | 0 | 正常 | 3-27 已调试完成，待验收
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 代理商 | 2026-03-28 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 90 |  |  | -57 | 正常
玉环通汇-6 | 正常 | 16台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-02-02 | 设计 | 余皓然 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 25 | 2026-03-05 | 31 | 6 | 逾期 | 2-27 设计由涂志鹏转为余皓然 3-2 桁架预计9号完成，料盘夹爪预计12号完成 3-5 桁架已上传 3-12 料盘夹爪已上传
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 42 | 生产 | 边德桃 | 2026-03-05 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 11 | 2026-03-16 | 11 | 0 | 正常 | 3-13 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-03-16 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 7 | 2026-03-16 | 0 | -7 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 42 | 验收 | 夏果 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 30 |  |  | 15 | 逾期 | 4-10 已调试好6台，其余客户机床未就绪 4-25 已调好11台，尚余5台未调试
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 李冈 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
温州合盛-1 | 正常 | 1台关节一拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-02-03 | 设计 | 程帅伟 | 2026-02-03 | 2026-03-05 | 2026-03-03 | 30 | 2026-03-12 | 37 | 7 | 逾期 | 2-26 设计由闫凯转为程帅伟 3-5 计划延期至3月12日
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 60 | 生产 | 周小浪 | 2026-03-12 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 23 | 2026-04-23 | 42 | 19 | 逾期 | 4-10 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-04-04 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 7 | 2026-05-04 | 11 | 4 | 逾期 | 4-30 约定节后调试
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 79 | 验收 | 潘贻杰 | 2026-05-04 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 10 |  |  | -6 | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 陈航 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
玉环鸿泽-2 | 正常 | 2台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-02-05 | 设计 | 李枷明 | 2026-02-05 | 2026-03-02 | 2026-02-27 | 25 | 2026-03-02 | 25 | 0 | 正常 | 3-2 桁架主体已上传 3-6 料盘夹爪已上传
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 42 | 生产 | 边德桃 | 2026-03-02 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 17 | 2026-03-09 | 7 | -10 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-03-19 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 7 | 2026-03-12 | 3 | -4 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 32 | 验收 | 谭政 | 2026-03-12 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 3 | 2026-03-20 | 8 | 5 | 逾期 | 3-20 已调试完成，待验收
|  |  | / | 收款进度 | 0.91 | 尾款 | 李冈 | 2026-03-20 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 90 |  |  | -49 | 正常
宁波若西-6 | 正常 | 12台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-02-06 | 设计 | 涂志鹏 | 2026-02-06 | 2026-03-03 | 2026-02-28 | 25 | 2026-03-03 | 25 | 0 | 正常 | 3-3 料盘夹爪共12套还剩八套（零件待确定） 3-17 料盘夹爪已下发的生产
|  |  | 闻涛 | 合同天数 | 42 | 生产 | 边德桃 | 2026-03-03 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 17 | 2026-03-20 | 17 | 0 | 正常 | 3-20 发货2台一体式桁架，余10台水泥底座桁架 4- 发货4台
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-03-20 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 7 | 2026-03-21 | 1 | -6 | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 42 | 验收 | 张泽涛 | 2026-03-21 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 5 | 2026-04-20 | 30 | 25 | 逾期 | 4-20 2台已验收，余10台未出货 4-23 验收4台，余6台
|  |  | / | 收款进度 | 0.23 | 尾款 | 闻涛 | 2026-04-20 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 90 |  |  | -72 | 正常
安徽中麦亚-1 | 正常 | 2台关节一拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-02-26 | 设计 | 涂志鹏 | 2026-02-26 | 2026-03-08 | 2026-03-06 | 10 | 2026-03-10 | 12 | 2 | 逾期 | 3-5 确认机床尺寸
|  |  | 崔振 | 合同天数 | 30 | 生产 | 周小浪 | 2026-03-10 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 18 | 2026-04-01 | 22 | 4 | 逾期 | 3-30 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-03-28 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 7 | 2026-04-13 | 12 | 5 | 逾期 | 4-10 等客户通知
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 34 | 验收 | 夏果 | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 14 |  |  | 3 | 逾期 | 4-25 整改料盘
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 崔振 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
浙江创诚-1 | 正常 | 2台视觉桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-02-26 | 设计 | 李枷明 | 2026-02-26 | 2026-03-08 | 2026-03-06 | 10 | 2026-03-09 | 11 | 1 | 逾期 | 3-8 气密检测装置中途更换供应商
|  |  | 崔振 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2026-03-09 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 19 | 2026-04-01 | 23 | 4 | 逾期 | 3-27 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-03-28 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 7 | 2026-04-15 | 14 | 7 | 逾期 | 4-10 等客户通知
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 34 | 验收 | 曾军锋 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 6 | 2026-04-25 | 10 | 4 | 逾期 | 4-16 输送带错发到长沙，换向装置项目经理忘记和设计人员说，漏设计。气密装置供应商做错，还需要个桌子。 4-25 气密检测探头不好安装，虽已验收，但还是存在气密检测问题
|  |  | / | 收款进度 | 0.6 | 尾款 | 崔振 | 2026-04-25 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 90 |  |  | -77 | 正常
济南武创-12 | 否 | 1台智眼桁架一拖一 带顶升机 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-03-02 | 设计 | 李枷明 | 2026-03-02 | 2026-04-01 | 2026-03-27 | 30 | 2026-03-13 | 11 | -19 | 正常
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 70 | 生产 | 边德桃 | 2026-03-13 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 59 | 2026-04-08 | 26 | -33 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-11 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 7 | 2026-04-24 | 16 | 9 | 逾期 | 4-20 等客户通知
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 37 | 验收 | 亓法晖 | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 7 |  |  | 7 | 逾期 | 5-7 现场碰到220V接24V电烧毁调速器、模块，后续寄的模块缺乏标识和刷程序，连寄三次均不符合现场使用。
|  |  | / | 收款进度 | 1 | 尾款 | 代理商 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
济南武创-13 | 正常 | 3台桁架二拖二 带顶升机 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-03-02 | 设计 | 闫凯 | 2026-03-02 | 2026-03-19 | 2026-03-17 | 17 | 2026-03-24 | 22 | 5 | 逾期 | 3-20 遇高松紧急项目插队 预计3月25日完成
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 35 | 生产 | 边德桃 | 2026-03-24 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 13 | 2026-04-17 | 24 | 11 | 逾期 | 4-10 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-04-06 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 7 | 2026-04-22 | 5 | -2 | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 46 | 验收 | 史俭雷 | 2026-04-22 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 20 |  |  | -4 | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 代理商 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
天津菲佳祥-1 | 正常 | 10台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-03-02 | 设计 | 闫凯 | 2026-03-02 | 2026-03-19 | 2026-03-17 | 17 | 2026-03-18 | 16 | -1 | 正常 | 3-13 设计换人涂志鹏转闫凯
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 35 | 生产 | 边德桃 | 2026-03-18 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 19 |  |  | 32 | 逾期 | 4-10 出口马来西亚，等通知如何包装
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-04-06 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 67 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.5 | 尾款 | 代理商 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
长沙洪运-1 | 正常 | 2台桁架一拖二 带打标机 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-03-04 | 设计 | 涂志鹏 | 2026-03-04 | 2026-03-14 | 2026-03-12 | 10 | 2026-03-14 | 10 | 0 | 正常 | 3-11 技术协议才给，客户零件未到
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 25 | 生产 | 边德桃 | 2026-03-14 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 15 | 2026-04-01 | 18 | 3 | 逾期 | 3-27 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-03-29 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 7 | 2026-04-21 | 20 | 13 | 逾期 | 4-10 等客户通知
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 28 | 验收 | 周后意 | 2026-04-21 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 6 | 2026-04-29 | 8 | 2 | 逾期
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 代理商 | 2026-04-29 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 90 |  |  | -89 | 正常
杭州矢玉-1 | 否 | 1台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-03-09 | 设计 | 闫凯 | 2026-03-09 | 2026-03-29 | 2026-03-24 | 20 | 2026-04-16 | 38 | 18 | 逾期 | 3-31 Z、Y轴单导轨、料仓双伺服的全新型桁架 4-16 桁架主体已上传
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 45 | 生产 | 边德桃 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 7 |  |  | 15 | 逾期 | 4-24 生产碰到结构性生产难题
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-04-23 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 60 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0 | 尾款 | 陈航 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
芜湖大中-2 | 正常 | 1台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-03-09 | 设计 | 涂志鹏 | 2026-03-09 | 2026-03-24 | 2026-03-21 | 15 | 2026-03-23 | 14 | -1 | 正常
|  |  | 崔振 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2026-03-23 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 16 | 2026-04-10 | 18 | 2 | 逾期
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-04-08 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 7 | 2026-04-14 | 4 | -3 | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 32 | 验收 | 张泽涛 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 3 | 2026-04-15 | 1 | -2 | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.89 | 尾款 | 崔振 | 2026-04-15 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 90 |  |  | -75 | 正常
山西东睦-21 | 正常 | 4台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-03-10 | 设计 | 闫凯 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-18 | 10 | 2026-03-20 | 10 | 0 | 正常 | 3-20 桁架主体已上传 3-25 料盘夹爪已上传
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 25 | 生产 | 边德桃 | 2026-03-20 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 15 | 2026-04-14 | 25 | 10 | 逾期 | 4-3 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-04-04 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 7 | 2026-04-16 | 2 | 17 | 逾期
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 35 | 验收 | 张泽涛 | 2026-04-16 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 20 |  |  | 2 | 逾期 | 4-17 与-22项目一起调试
|  |  | / | 收款进度 | 0.3 | 尾款 | 代理商 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
山西东睦-22 | 正常 | 6台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-03-10 | 设计 | 闫凯 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-18 | 10 | 2026-03-20 | 10 | 0 | 正常 | 3-20 桁架主体已上传 3-25 料盘夹爪已上传
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 25 | 生产 | 边德桃 | 2026-03-20 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 15 | 2026-04-14 | 25 | 10 | 逾期 | 4-3 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-04-04 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 7 | 2026-04-16 | 2 | -5 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 35 | 验收 | 张泽涛 | 2026-04-16 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 20 |  |  | 2 | 逾期 | 4-17 与-21项目一起调试
|  |  | / | 收款进度 | 0.3 | 尾款 | 代理商 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
佛山亚士丹德-2 | 正常 | 2台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-03-10 | 设计 | 李枷明 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-18 | 10 | 2026-03-18 | 8 | -2 | 正常 | 3-18 桁架主体已上传 3-20 料盘夹爪已上传
|  |  | 王祥青 | 合同天数 | 20 | 生产 | 边德桃 | 2026-03-18 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 12 | 2026-04-04 | 17 | 5 | 逾期 | 4-3 3月21日才收到合同，已生产完成，等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-03-30 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 7 | 2026-04-09 | 5 | -2 | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 25 | 验收 | 周后意 | 2026-04-09 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 5 | 2026-04-14 | 5 | 0 | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 王祥青 | 2026-04-14 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 90 |  |  | -74 | 正常
江苏西格马-15 | 正常 | 3台桁架一拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-03-12 | 设计 | 李枷明 | 2026-03-12 | 2026-04-01 | 2026-03-30 | 20 | 2026-03-23 | 11 | -9 | 正常 | 3-13 设计换人涂志鹏转李枷明
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 45 | 生产 | 边德桃 | 2026-03-23 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 34 | 2026-04-24 | 32 | -2 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-04-26 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 7 | 2026-05-04 | 10 | 3 | 逾期 | 4-30 约定节后调试
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 43 | 验收 | 刘汉星 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 6 | 2026-05-07 | 3 | -3 | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.5 | 尾款 | 代理商 | 2026-05-07 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 90 |  |  | -89 | 正常
安徽昱鑫-3 | 正常 | 2台视觉桁架一拖一 2台重力浇铸机械手 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-03-13 | 设计 | 涂志鹏 | 2026-03-13 | 2026-04-12 | 2026-04-07 | 30 | 2026-03-25 | 12 | -18 | 正常 | 3-13 负责桁架机械手
[6 empty] | 设计 | 方凡 | 2026-03-13 | 2026-04-12 | 2026-04-07 | 30 | 2026-04-16 | 34 | 4 | 逾期 | 3-13 负责重力浇铸机械手 3-28 底座、腕部、风箱已下发 4-16 外侧安全护网已下发
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 60 | 生产 | 边德桃 | 2026-03-25 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 48 | 2026-04-21 | 27 | -21 | 正常 | 4-10 等款发货 4-21 先发重力浇铸机械手的组件，余2太桁架未发
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-12 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 7 | 2026-04-21 | 0 | -7 | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 39 | 验收 | 孟祥宇 | 2026-04-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 30 |  |  | -13 | 正常 | 4-25 先调试重力浇筑机械手
|  |  | / | 收款进度 | 0.8 | 尾款 | 代理商 | [7 empty] | 正常
苏州恒工-1 | 否 | 4台桁架一拖一 6台桁架一拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-03-13 | 设计 | 涂志鹏 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 5 | 2026-03-23 | 10 | 5 | 逾期 | 3-19 零件确认慢了 3-23 桁架主体已上传 4-21 料盘夹爪已上传
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2026-03-23 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 20 |  |  | 26 | 逾期 | 4-10 主体生产完成，销售未提供产品，缺料盘夹爪 4-17 款已打，等通知发货 4-24 料盘850，4月15日零件才确认 5-8 款已到，等通知发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-04-12 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 56 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.6 | 尾款 | 陈航 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
丹佛斯-3 | 正常 | 8台视觉桁架一拖一 全防护钣金 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-03-16 | 设计 | 程帅伟 | 2026-03-16 | 2026-03-26 | 2026-03-24 | 10 | 2026-03-25 | 9 | -1 | 正常 | 3-25 电箱待确认
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2026-03-25 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 21 | 2026-04-15 | 21 | 0 | 正常 | 4-10 客户指名YYC齿轮齿条，采购周期长
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-04-15 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 7 | 2026-04-15 | 0 | -7 | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 30 | 验收 | 杨期德 | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 30 |  |  | -7 | 正常 | 4-25 老机床，马扎克定制的三菱系统，比较复杂，刚好好系统。 护网需重做，预计10天，系统箱位置整改，安全电箱位置整改，气动箱位置整改。 5-8 客户比较难缠，委托第三方欧姆龙验收，整改钣金还未到
|  |  | / | 收款进度 | 0.3 | 尾款 | 陈航 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
福建艾格法-8 | 正常 | 2台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-03-20 | 设计 | 李枷明 | 2026-03-20 | 2026-03-30 | 2026-03-28 | 10 | 2026-03-24 | 4 | -6 | 正常 | 3-24 桁架主体已上传
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 23 | 生产 | 边德桃 | 2026-03-24 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 19 | 2026-04-21 | 28 | 9 | 逾期 | 4-3 已生产完成，等款 4-17 机床刚到厂，需厂内调试好才发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-04-12 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 7 | 2026-05-04 | 13 | 6 | 逾期 | 4-25 等客户通知
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 32 | 验收 | 汪浓健 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 6 |  |  | -2 | 正常 | 5-8 已调试完成，待验收
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 代理商 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
温州聚星-2 | 正常 | 1台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-03-20 | 设计 | 涂志鹏 | 2026-03-20 | 2026-03-30 | 2026-03-28 | 10 | 2026-03-30 | 10 | 0 | 正常
|  |  | 陈帅 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2026-03-30 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 20 |  |  | 19 | 逾期 | 4-17 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-04-19 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 49 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.3 | 尾款 | 陈帅 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
新圩冠勋-1 | 正常 | 1台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-03-24 | 设计 | 李枷明 | 2026-03-24 | 2026-04-03 | 2026-04-01 | 10 | 2026-03-26 | 2 | -8 | 正常
|  |  | 杨振华 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2026-03-26 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 28 | 2026-04-21 | 26 | -2 | 正常 | 4-10 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-04-23 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 7 | 2026-05-04 | 13 | 6 | 逾期 | 4-25 等客户通知
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 28 | 验收 | 周后意 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 3 |  |  | 1 | 逾期 | 5-8 已调试完成，待验收单回司
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 杨振华 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
宁波宇恒-3 | 正常 | 18台桁架二拖三 4台桁架一拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-03-30 | 设计 | 闫凯 | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 2026-04-11 | 15 | 2026-04-07 | 8 | -7 | 正常 | 4-7 二拖三桁架已上传 4-24 零件和数量销售未客户确认好
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 45 | 生产 | 边德桃 | 2026-04-07 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 37 |  |  | -6 | 正常 | 5-8 客户提出码垛机整改需求
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-14 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 39 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.3 | 尾款 | 陈航 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
台州锐龙-1 | 正常 | 18台桁架一拖一 带提升机 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-03-30 | 设计 | 程帅伟 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-14 | 18 | 2026-04-18 | 19 | 1 | 逾期 | 4-15 因玉环网络及搬厂影响，预计延期至4月18日 4-18 料盘夹爪因客户吸塑盒没有提供，先暂停
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 45 | 生产 | 边德桃 | 2026-04-18 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 26 |  |  | -6 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-14 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 39 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.5 | 尾款 | 李冈 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
华骏环保-2 | 正常 | 3台桁架一拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-03-30 | 设计 | 涂志鹏 | 2026-03-30 | 2026-04-09 | 2026-04-07 | 10 | 2026-04-08 | 9 | -1 | 正常
|  |  | 李增浩 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2026-04-08 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 21 | 2026-04-23 | 15 | -6 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-04-29 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 7 | 2026-05-07 | 14 | 7 | 逾期 | 4-25 项目排队调试，人手不够，预计五一后
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 24 | 验收 | 亓法晖 | 2026-05-07 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 12 |  |  | -11 | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 李增浩 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
玉环津力-2 | 正常 | 10台关节二拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-03-31 | 设计 | 程帅伟 | 2026-03-31 | 2026-04-15 | 2026-04-12 | 15 | 2026-04-11 | 11 | -4 | 正常
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 45 | 生产 | 周小浪 | 2026-04-11 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 34 |  |  | -7 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-15 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 38 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.5 | 尾款 | 李冈 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
宁波喆辉-15 | 正常 | 1台关节一拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-01 | 设计 | 程帅伟 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 5 | 2026-04-02 | 1 | -4 | 正常 | 4-7 待确认布局
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 15 | 生产 | 周小浪 | 2026-04-02 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 14 | 2026-04-20 | 18 | 4 | 逾期 | 4-15 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-04-16 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 7 |  |  | 11 | 逾期 | 4-25 等客户通知
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 19 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 1 | 尾款 | 陈航 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
东莞菁华-3 | 正常 | 4台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-01 | 设计 | 李枷明 | 2026-04-01 | 2026-04-16 | 2026-04-13 | 15 | 2026-04-10 | 9 | -6 | 正常
|  |  | 王祥青 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2026-04-10 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 21 |  |  | 7 | 逾期 | 5-8 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-01 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 37 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.359 | 尾款 | 王祥青 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
台州波格-7 | 正常 | 3台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-03 | 设计 | 闫凯 | 2026-04-03 | 2026-04-18 | 2026-04-15 | 15 | 2026-04-15 | 12 | -3 | 正常 | 4-15 客户不要料盘夹爪
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2026-04-15 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 18 | 2026-05-07 | 22 | 4 | 逾期
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-03 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 7 | 2026-05-11 | 4 | -3 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 34 | 验收 | 叶呈法 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 6 |  |  | -9 | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 李冈 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
台州昂浦-1 | 正常 | 1台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-03 | 设计 | 涂志鹏 | 2026-04-03 | 2026-04-18 | 2026-04-15 | 15 | 2026-04-15 | 12 | -3 | 正常 | 4-15 桁架已上传 4-24 料盘夹爪已上传
|  |  | 刘伟伟 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2026-04-15 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 18 |  |  | 5 | 逾期 | 5-8 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-03 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 35 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.3 | 尾款 | 刘伟伟 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
玉环永达-3 | 正常 | 11台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-03 | 设计 | 余皓然 | 2026-04-03 | 2026-04-18 | 2026-04-15 | 15 | 2026-03-20 | -14 | -29 | 正常 | 3-20 桁架已上传 4-8 设计人员当时按董总要求先行设计，后补任务下派
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2026-03-20 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 44 | 2026-04-06 | 17 | -27 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-03 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 7 | 2026-04-13 | 7 | 0 | 正常 | 4-17 客户未准备好
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 3 | 验收 | 叶呈法 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 25 | 2026-04-28 | 15 | -10 | 正常 | 4-25 客户是分批就绪机床，分批调试，公司附近
|  |  | / | 收款进度 | 0 | 尾款 | 李冈 | 2026-04-28 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 90 |  |  | -80 | 正常
浙江赛克思-1 | 否 | 1台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-03 | 设计 | 程帅伟 | 2026-04-03 | 2026-04-18 | 2026-04-15 | 15 | 2026-04-26 | 23 | 8 | 逾期 | 4-20 项目积压，预计4月24日完成 4-24 有颜色要求，全防护钣金
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 7 |  |  | 5 | 逾期 | 5-8 设计逾期导致
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-03 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 35 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.3 | 尾款 | 陈航 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
台州莫兹利-2 | 正常 | 1台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-07 | 设计 | 程帅伟 | 2026-04-07 | 2026-04-22 | 2026-04-19 | 15 | 2026-04-12 | 5 | -10 | 正常
|  |  | 韩辉 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2026-04-12 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 25 |  |  | 1 | 逾期 | 5-8 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-07 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 31 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.468 | 尾款 | 韩辉 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
广州众诚-8 | 正常 | 1台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-07 | 设计 | 李枷明 | 2026-04-07 | 2026-04-22 | 2026-04-19 | 15 | 2026-04-13 | 6 | -9 | 正常
|  |  | 杨振华 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2026-04-13 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 24 |  |  | 1 | 逾期 | 5-8 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-07 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 31 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.3 | 尾款 | 杨振华 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
杭州建明-2 | 正常 | 1台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-07 | 设计 | 李枷明 | 2026-04-07 | 2026-04-27 | 2026-04-25 | 20 | 2026-04-23 | 16 | -4 | 正常 | 4-23 桁架主体已上传
|  |  | 康衡 | 合同天数 | 45 | 生产 | 边德桃 | 2026-04-23 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 29 |  |  | -14 | 正常 | 5-8 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-22 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 31 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.5 | 尾款 | 康衡 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
深圳钜正-6 | 正常 | 5台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-07 | 设计 | 涂志鹏 | 2026-04-07 | 2026-04-22 | 2026-04-19 | 15 | 2026-04-10 | 3 | -12 | 正常
|  |  | 杨振华 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2026-04-10 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 27 | 2026-05-06 | 26 | -1 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-07 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 7 |  |  | -5 | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 29 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 杨振华 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
同心传动-1 | 正常 | 1台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-08 | 设计 | 李枷明 | 2026-04-08 | 2026-04-18 | 2026-04-16 | 10 | 2026-04-22 | 14 | 4 | 逾期 | 4-17 设计换人，闫凯转李枷明 4-22 桁架主体已上传
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2026-04-22 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 16 | 2026-05-08 | 16 | 0 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-08 | 调机派遣 | 王文哲 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 7 |  |  | -7 | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 30 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.5 | 尾款 | 代理商 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
宁波翌思-9 | 正常 | 1台关节一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-08 | 设计 | 闫凯 | 2026-04-08 | 2026-04-28 | 2026-04-26 | 20 | 2026-04-29 | 21 | 1 | 逾期
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 45 | 生产 | 周小浪 | 2026-04-29 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 24 |  |  | -15 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-23 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 30 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.3 | 尾款 | 陈航 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
宁波翌思-10 | 正常 | 4台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-10 | 设计 | 程帅伟 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 2026-04-28 | 20 |  |  | 8 | 逾期 | 5-6 客户放假未确认，计划延期至5-7
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 45 | 生产 | 边德桃 |  |  |  | 0 |  |  |  | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-25 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 28 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.3 | 尾款 | 陈航 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
湖南云谷-1 | 正常 | 1台桁架一拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-10 | 设计 | 涂志鹏 | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 2026-04-18 | 10 | 2026-04-23 | 13 | 3 | 逾期 | 4-20 项目积压，技术协议还没给 4-23 桁架主体已上传
|  |  | 王祥青 | 合同天数 | 35 | 生产 | 边德桃 | 2026-04-23 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 22 |  |  | -7 | 正常 | 5-8 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-15 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 28 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.4 | 尾款 | 王祥青 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
广东亿冠濠-1 | 正常 | 1台关节一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-10 | 设计 | 李枷明 | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 2026-04-18 | 10 | 2026-04-17 | 7 | -3 | 正常
|  |  | 王祥青 | 合同天数 | 30 | 生产 | 周小浪 | 2026-04-17 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 23 |  |  | -2 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-10 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 28 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.4 | 尾款 | 王祥青 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
江苏西格马-18 | 正常 | 2台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-13 | 设计 | 余皓然 | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 2026-04-25 | 15 | 2026-04-11 | -2 | -17 | 正常
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2026-04-11 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 32 |  |  | -5 | 正常 | 5-8 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-13 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常 | 4-13 项目无需调试
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 25 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.5 | 尾款 | 代理商 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
江苏西格马-19 | 正常 | 8台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-13 | 设计 | 李枷明 | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 2026-04-25 | 15 | 2026-04-15 | 2 | -13 | 正常
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2026-04-15 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 28 |  |  | -5 | 正常 | 5-8 等款发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-13 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常 | 4-13 项目无需调试
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 25 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.5 | 尾款 | 代理商 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
台州金龙-3 | 正常 | 5台关节一拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-15 | 设计 | 闫凯 | 2026-04-15 | 2026-05-03 | 2026-04-30 | 18 | 2026-05-07 | 22 | 4 | 逾期 | 5-8 碰到五一假期
|  |  | 刘伟伟 | 合同天数 | 36 | 生产 | 周小浪 | 2026-05-07 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 14 |  |  | -13 | 正常 | 4-15 客户先提3台
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-21 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 23 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.3 | 尾款 | 刘伟伟 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
安徽维多利-2 | 正常 | 4台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-15 | 设计 | 涂志鹏 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-04-27 | 15 | 2026-04-27 | 12 | -3 | 正常
|  |  | 崔振 | 合同天数 | 36 | 生产 | 边德桃 | 2026-04-27 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 24 |  |  | -13 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-21 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 23 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.2 | 尾款 | 崔振 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
浙江创安-1 | 正常 | 1台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-15 | 设计 | 李枷明 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-04-27 | 15 | 2026-04-28 | 13 | -2 | 正常
|  |  | 陈帅 | 合同天数 | 36 | 生产 | 边德桃 | 2026-04-28 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 23 |  |  | -13 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-21 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 23 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.5 | 尾款 | 陈帅 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
浙江苏强格-33 | 正常 | 200台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-15 | 设计 | 程帅伟 | 2026-04-15 | [6 empty] | 正常 | 4-15 合同无交期体现
|  |  | 代理商 | 合同天数 |  | 生产 | 边德桃 |  |  |  | 0 |  |  |  | 正常 | 4-15 分批发货
|  |  | 项目经理 | 预计交期 |  | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 23 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.3 | 尾款 | 代理商 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
江苏承中和-4 | 正常 | 2台关节一拖三 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-17 | 设计 | 闫凯 | 2026-04-17 | 2026-05-07 | 2026-05-05 | 20 |  |  | 1 | 逾期
|  |  | 杨振华 | 合同天数 | 45 | 生产 | 周小浪 |  |  |  | 0 |  |  |  | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-06-01 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 21 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.3 | 尾款 | 杨振华 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
宁波凯舜-1 | 正常 | 28台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-17 | 设计 | 涂志鹏 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 5 | 2026-05-07 | 20 | 15 | 逾期 | 4-23 设计资料未提供 5-7 桁架主体已上传
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2026-05-07 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 10 |  |  | -9 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-17 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 21 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.3 | 尾款 | 陈航 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
宁波翌思-11 | 正常 | 1台关节一拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-20 | 设计 | 程帅伟 | 2026-04-20 | 2026-05-05 | 2026-05-02 | 15 | 2026-04-29 | 9 | -6 | 正常 | 4-29 桁架主体已上传
|  |  | 陈航 | 合同天数 | 35 | 生产 | 周小浪 | 2026-04-29 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 26 |  |  | -17 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-25 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 18 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.3 | 尾款 | 陈航 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
重庆智擎-9 | 正常 | 1台智眼桁架一拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-20 | 设计 | 李枷明 | 2026-04-20 | 2026-05-10 | 2026-05-08 | 20 |  |  | -2 | 正常
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 37 | 生产 | 边德桃 |  |  |  | 0 |  |  |  | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-27 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 18 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.3 | 尾款 | 代理商 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
广东联塑-6 | 正常 | 44台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-24 | 设计 | 程帅伟 | 2026-04-24 | 2026-05-14 | 2026-05-09 | 20 | 2026-04-28 | 4 | -16 | 正常 | 4-28 桁架主体已上传
|  |  | 王祥青 | 合同天数 | 45 | 生产 | 边德桃 | 2026-04-28 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 41 |  |  | -31 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-06-08 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 14 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.3 | 尾款 | 王祥青 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
江西苏强格-18 | 正常 | 6台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-24 | 设计 | 程帅伟 | 2026-04-24 | 2026-05-09 | 2026-05-06 | 15 | 2026-05-06 | 12 | -3 | 正常
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2026-05-06 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 18 |  |  | -16 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-24 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 14 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.5 | 尾款 | 代理商 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
江苏西格马-14 | 正常 | 2台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-24 | 设计 | 李枷明 | 2026-04-24 | 2026-05-09 | 2026-05-06 | 15 | 2026-04-27 | 3 | -12 | 正常
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 | 2026-04-27 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 27 |  |  | -16 | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-24 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 14 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.5 | 尾款 | 代理商 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
浙江三田-1 | 正常 | 2台桁架一拖二 2台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-27 | 设计 | 涂志鹏 | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 2026-05-09 | 15 |  |  | -4 | 正常
|  |  | 陈帅 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 |  |  |  | 0 |  |  |  | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-27 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 11 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.3 | 尾款 | 陈帅 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
河南经纬力-1 | 正常 | 6台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-27 | 设计 | 闫凯 | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 2026-05-09 | 15 |  |  | -4 | 正常
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 |  |  |  | 0 |  |  |  | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-27 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 王航炜 | 实际交期 | 11 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.5 | 尾款 | 代理商 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
台州豪德玛-4 | 正常 | 4台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-27 | 设计 | 李枷明 | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 2026-05-09 | 15 |  |  | -4 | 正常
|  |  | 韩辉 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 |  |  |  | 0 |  |  |  | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-27 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 11 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.3 | 尾款 | 韩辉 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
宁波若西-7 | 正常 | 1台桁架一拖二 14台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-04-27 | 设计 | 涂志鹏 | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 2026-05-09 | 15 |  |  | -4 | 正常
|  |  | 闻涛 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 |  |  |  | 0 |  |  |  | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-27 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 11 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.2 | 尾款 | 闻涛 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
重庆智擎-10 | 正常 | 1台桁架一拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-05-06 | 设计 | 闫凯 | 2026-05-06 | 2026-05-21 | 2026-05-18 | 15 |  |  | -13 | 正常
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 35 | 生产 | 边德桃 |  |  |  | 0 |  |  |  | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-06-10 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 2 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.3 | 尾款 | 代理商 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
广州众诚-9 | 正常 | 1台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-05-06 | 设计 | 李枷明 | 2026-05-06 | 2026-05-21 | 2026-05-18 | 15 |  |  | -13 | 正常
|  |  | 杨振华 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 |  |  |  | 0 |  |  |  | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-06-05 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 2 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.3 | 尾款 | 杨振华 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
福建艾格法-9 | 正常 | 1台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-05-06 | 设计 | 李枷明 | 2026-05-06 | 2026-05-16 | 2026-05-14 | 10 |  |  | -8 | 正常
|  |  | 代理商 | 合同天数 | 23 | 生产 | 边德桃 |  |  |  | 0 |  |  |  | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-05-29 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 2 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.9 | 尾款 | 代理商 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
湖南云谷-2 | 正常 | 1台桁架一拖二 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-05-06 | 设计 | 涂志鹏 | 2026-05-06 | 2026-05-16 | 2026-05-14 | 10 |  |  | -8 | 正常 | 5-6 天窗7个
|  |  | 王祥青 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 |  |  |  | 0 |  |  |  | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-06-05 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 唐拼拼 | 实际交期 | 2 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.4 | 尾款 | 王祥青 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常
玉环辉锐-7 | 正常 | 8台桁架一拖一 | 销售人员 | 立项日期 | 2026-05-06 | 设计 | 张玉龙 | 2026-05-06 | 2026-05-21 | 2026-05-18 | 15 |  |  | -13 | 正常
|  |  | 李冈 | 合同天数 | 30 | 生产 | 边德桃 |  |  |  | 0 |  |  |  | 正常
|  |  | 项目经理 | 预计交期 | 2026-06-05 | 调机派遣 | 王文哲 |  |  |  | 7 |  |  |  | 正常
|  |  | 张胡斌 | 实际交期 | 2 | 验收 | [8 empty] | 正常
|  |  | / | 收款进度 | 0.3 | 尾款 | 李冈 |  |  |  | 90 |  |  |  | 正常